ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 5 січня 2021 р. № 1-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи
 забезпечення населення культурними послугами

| Найменування завдання |  | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Створення моделей фінансування культурних послуг, які надаються державними і комунальними закладами культури | 1) розроблення моделей фінансування закладів культури за диференційованим принципом | травень 2021 року | Держмистецтв МКІП всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) органи місцевого самоврядування (за згодою) | проведено дослідження та підготовлено аналітичний звіт з переліком ключових показників ефективності діяльності для закладів культури |
|  |  |  | жовтень 2021 року | МКІП Мінрегіон обласні та Київська міська держадміністрації всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) органи місцевого самоврядування (за згодою) | розроблено та внесено на розгляд Кабінету Міністрів України проект розпорядження про реалізацію пілотних проектів щодо впровадження моделей фінансування закладів культури за диференційованим принципом в територіальних громадах |
|  |  |  | березень 2023 року | МКІП Мінрегіон обласні та Київська міська держадміністрації всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) органи місцевого самоврядування (за згодою) | завершено реалізацію пілотних проектів щодо впровадження диференційованих моделей фінансування закладів культури за диференційованим принципом в територіальних громадах; підготовлено звіт за результатами реалізації пілотних проектів |
|  |  | 2) оновлення переліку платних послуг, які можуть надаватися державними та комунальними закладами культури | травень 2022 року | МКІП Держмистецтв Мінекономіки обласні та Київська міська держадміністрації всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) органи місцевого самоврядування (за згодою) | розроблено та внесено на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови щодо затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними та комунальними закладами культури |
|  |  | 3) розроблення та запровадження системи верифікації надання культурних послуг | червень 2022 року | Держмистецтв МКІП обласні та Київська міська держадміністрації всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | запроваджено систему верифікації надання культурних послуг |
|  |  | 4) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про культуру” щодо фінансової діяльності закладів культури | червень 2023 року | МКІП обласні та Київська міська держадміністрації всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | розроблено та внесено на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект про внесення змін до Закону України “Про культуру” |
|  |  | 5) здійснення комунікаційних заходів щодо моделей фінансування культурних послуг, які надаються державними та комунальними закладами культури | 2021— 2023 роки | МКІП обласні та Київська міська держадміністрації всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) органи місцевого самоврядування (за згодою) | проведено наради, семінари, засідання за круглим столом; підготовлено та надіслано місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування інформаційно-роз’яснювальні листи; розміщено інформаційно-роз’яснювальні повідомлення на офіційних веб-сайтах та поширено у соціальних мережах (за умови наявності профілів у соціальних мережах) |
| 2. | Оновлення системи оплати праці працівників сфери культури | 1) визначення умов, критеріїв, показників та розмірів преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління МКІП | грудень 2021 року | МКІП Держмистецтв обласні та Київська міська держадміністрації | розроблено та затверджено наказ МКІП щодо визначення умов, критеріїв диференційованих показників та розмірів посадового окладу і преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління МКІП |
|  |  | 2) упорядкування умов оплати праці працівників сфери культури | грудень 2021 року | МКІП Мінекономіки Держмистецтв обласні та Київська міська держадміністрації всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | проведено аналіз та оцінку рівня умов оплати праці працівників сфери культури |
|  |  |  | червень 2022 року | —“— | розроблено та внесено на розгляд Кабінету Міністрів України нормативно-правовий акт щодо впорядкування умов оплати праці працівників сфери культури |
|  |  | 3) запровадження інформаційно-освітніх програм та здійснення комунікаційних заходів щодо оновлення системи оплати праці працівників сфери культури | 2022— 2023 роки | МКІП Держмистецтв Мінцифри обласні та Київська міська держадміністрації, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) органи місцевого самоврядування (за згодою) | запроваджено інформаційно-освітні програми для працівників сфери культури щодо роботи за новим механізмом оплати праці та культурного менеджменту |
|  |  |  | 2022— 2023 роки | —“— | проведено наради, семінари, засідання за круглим столом; підготовлено та надіслано місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування інформаційно-роз’яснювальні листи; розміщено інформаційно-роз’яснювальні повідомлення на офіційних веб-сайтах та поширено у соціальних мережах (за умови наявності профілів у соціальних мережах) |
| 3. | Створення можливостей для розвитку соціокультурної інфраструктури на регіональному та місцевому рівні | 1) проведення аналізу стану фінансування сфери культури на регіональному та місцевому рівнях | червень 2021 року | МКІП Мінрегіон Мінекономіки обласні та Київська міська держадміністрації всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) органи місцевого самоврядування (за згодою) | підготовлено звіт за результатами проведення аналізу щодо рівня поточних та капітальних видатків для сфери культури |
|  |  | 2) стимулювання та підтримка місцевих ініціатив щодо підготовки інвестиційних проектів, спрямованих на розвиток культурної інфраструктури, зокрема таких, які подаються на конкурсний відбір за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | щороку | МКІП Мінрегіон обласні та Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | збільшено кількість реалізованих проектів, спрямованих на розвиток культурної інфраструктури за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку |
|  |  | 3) удосконалення механізму фінансування проектів Українським культурним фондом | листопад 2021 року | МКІП Мінфін | підготовлено пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів |
|  |  | 4) створення українського фонду реставрації об’єктів культурної спадщини | грудень 2022 року | МКІП Мінфін Мінрегіон обласні та Київська міська держадміністрації | розроблено та подано на розгляд Мінфіну пропозиції до законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення українського фонду реставрації об’єктів культурної спадщини |
|  |  | 5) здійснення комунікаційних заходів щодо створення додаткових можливостей для фінансування соціокультурної інфраструктури | 2021—2023 роки | МКІП обласні та Київська міська держадміністрації всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) органи місцевого самоврядування (за згодою) | проведено наради, семінари, засідання за круглим столом; підготовлено та надіслано місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування інформаційно-роз’яснювальні листи; розміщено інформаційно-роз’яснювальні повідомлення на офіційних веб-сайтах та поширено у соціальних мережах (за умови наявності профілів у соціальних мережах) |
| 4. | Впровадження проектного підходу для формування конкурентних ринків культурних послуг | 1) створення можливості фінансування Українським культурним фондом довгострокових проектів (тривалістю понад один календарний рік) | листопад 2021 року | МКІП Мінфін | проведено аналіз та підготовлено пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів |
|  |  | 2) проведення дослідження щодо можливості запровадження системи багатоканального фінансування сфери культури | грудень 2022 року | МКІП Мінекономіки обласні та Київська міська держадміністрації всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | за результатами дослідження підготовлено та подано Мінфіну пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів |
|  |  | 3) сприяння впровадженню проектного підходу для фінансування системи забезпечення надання населенню культурних послуг та формування конкурентних ринків культурних послуг | травень 2023 року | МКІП Мінрегіон органи місцевого самоврядування територіальних громад (за згодою) всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | проведено дослідження щодо можливості впровадження проектного підходу для фінансування системи забезпечення надання населенню культурних послуг |
|  |  |  | вересень 2023 року | —“— | підготовлено та подано Мінфіну звіт з пропозиціями щодо внесення змін до нормативно-правових актів |
|  |  | 4) запровадження інформаційно-освітніх програм щодо організації функціонування закладів культури в рамках проектного фінансування | 2023—2024 роки | МКІП Мінцифри обласні та Київська міська держадміністрації всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | запроваджено онлайн- навчання (курси) щодо впровадження проектного підходу в роботу закладів культури |
|  |  | 5) здійснення комунікаційних заходів щодо впровадження проектного підходу для формування конкурентних ринків культурних послуг | 2022—2025 роки | МКІП обласні та Київська міська держадміністрації всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) органи місцевого самоврядування (за згодою) | проведено наради, семінари, засідання за круглим столом; розміщено інформацію на офіційних веб-сайтах та поширено у соціальних мережах (за умови наявності профілів у соціальних мережах) |
| 5. | Запровадження механізму державно-приватного партнерства для реалізації інвестиційних проектів у сфері культури | 1) аналіз зарубіжного досвіду використання інструменту державно-приватного партнерства для фінансування сфери культури | грудень 2021 року | МКІП Мінекономіки | підготовлено збірник кращих світових практик щодо використання інструменту державно-приватного партнерства для фінансування сфери культури |
|  |  | 2) визначення переліку потенційних об’єктів державно-приватного партнерства у сфері культури | травень 2022 року | МКІП Мінекономіки обласні та Київська міська держадміністрації всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | сформовано перелік потенційних об’єктів державно-приватного партнерства у сфері культури; підготовлено концептуальні записки здійснення державно-приватного партнерства та подано Мінекономіки |
|  |  | 3) здійснення комунікаційних заходів щодо можливостей використання інструменту державно-приватного партнерства для залучення позабюджетних коштів у сферу культури | 2021— 2023 роки | МКІП обласні та Київська міська держадміністрації всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) органи місцевого самоврядування (за згодою) | проведено наради, семінари, засідання за круглим столом розміщено інформацію на офіційних веб-сайтах та поширено у соціальних мережах (за умови наявності профілів у соціальних мережах) |
| 6. | Поширення застосування інших інструментів фінансування сфери культури | 1) проведено аналіз щодо можливості отримання грантів представниками української діаспори | грудень 2021 року | МКІП | проведено аналіз законодавства та у разі потреби підготовлено та подано Мінфіну пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів |
|  |  | 2) удосконалення умов проведення меценатської діяльності у сфері культури | грудень 2021 року | МКІП Мінфін обласні та Київська міська держадміністрації, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | розроблено та внесено на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекти щодо особливостей проведення меценатської діяльності у сфері культури та щодо встановлення податкових пільг для стимулювання меценатської діяльності у сфері культури |
|  |  | 3) проведення досліджень щодо стану фінансування та ефективності діяльності закладів культури, щодо можливостей запровадження інших інструментів фінансування сфери культури | листопад 2022 року | МКІП обласні та Київська міська держадміністрації всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | підготовлено та подано Мінфіну звіти за результатами проведення досліджень з пропозиціями щодо внесення змін до нормативно-правових актів |
|  |  | 4) проведення комунікаційних заходів щодо можливостей залучення інших інструментів фінансування сфери культури | 2021—2025 роки | МКІП обласні та Київська міська держадміністрації, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | проведено наради, семінари, засідання за круглим столом; підготовлено та надіслано місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування інформаційно-роз’яснювальні листи; розміщено інформаційно-роз’яснювальні повідомлення на офіційних веб-сайтах та поширено у соціальних мережах (за наявності профілів у соціальних мережах) |

### _____________________