1
118

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2021 р. № 497-р
ПЛАН ЗАХОДІВ 
на 2021—2023 роки з реалізації Державної стратегії 
регіонального розвитку на 2021—2027 роки

	Найменування завдання
	Найменування заходу
	Відповідальні за виконання
	Строк виконання
	Індикатори виконання

	Стратегічна ціль I. “Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, 
екологічному, безпековому та просторовому вимірах”

	Оперативна ціль 1. “Стимулювання центрів економічного розвитку (агломерації, міста)”

	Напрям “Посилення інтегруючої ролі агломерацій та великих міст”

	1. Створення законодавчої основи функціонування та розвитку агломерацій, забезпечення збалансованого просторового розвитку територій, що входять до їх складу
	1) врегулювання на законодавчому рівні організаційно-правових засад формування агломерацій сільськими, селищними та міськими територіальними громадами, принципів і механізмів взаємодії територіальних громад у межах агломерацій, гарантій і відповідальності учасників агломерації, а також форм державної підтримки агломерацій
	Мінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
	до 1 грудня 2021 р.
	забезпечено супроводження до прийняття у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення правових підстав для утворення агломерації як однієї з форм співробітництва територіальних громад” (реєстраційний номер 2637)

	
	2) здійснення методичного забезпечення визначення меж агломерацій та їх переліку і складу на основі світових та європейських критеріїв формування
	Мінрегіон
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

партнери з розвитку (за згодою)
	до 1 червня 2022 р.
	розроблено та розміщено на офіційному веб-сайті Мінрегіону та в інших відкритих інформаційних джерелах методичні рекомендації


	
	3) розроблення документації просторового розвитку (містобудівної документації) територіальних громад з урахуванням ризику виникнення надзвичайних ситуацій та додержання вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту
	органи місцевого самоврядування (за згодою)
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

Мінрегіон

ДСНС

партнери з розвитку (за згодою)
	до 1 грудня 2023 р.
	забезпечено територіальні громади містобудівною документацією, що враховує ризик виникнення надзвичайних ситуацій та додержання вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту

	2. Формування в агломераціях та великих містах потужних науково-технологічних, медичних центрів з використанням потенціалу закладів вищої освіти, 
науково-дослідних інститутів, бізнесу з розбудовою відповідної інфраструктури

	1) розроблення та затвердження Державної програми розвитку дослідницької інфраструктури в Україні на 
2021—2026 роки
	МОН
МОЗ

Національна академія педагогічних наук (за згодою)

Національна академія медичних наук (за згодою)

Антимонопольний комітет
органи місцевого самоврядування (за згодою)
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) 
	до 1 жовтня 2021 р.
	прийнято постанову Кабінету Міністрів України


	3. Формування ефективної мережі закладів дошкільної та позашкільної освіти, повної загальної середньої освіти, зокрема шляхом впровадження профільної середньої освіти, що забезпечить ліцеї академічного та професійного спрямування, сприяння розвитку приватних закладів дошкільної освіти
	1) створення необхідних правових умов для зміни підходів до виявлення та задоволення потреб дітей в освітніх послугах із дошкільної та позашкільної освіти
	МОН
органи місцевого самоврядування (за згодою)

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
	до 1 квітня 2022 р.
	—“—

	Напрям “Посилення використання потенціалу розвитку середніх та малих міст”

	4. Запровадження методики вивчення потреб ринку праці в регіонах та формування державного замовлення на підготовку фахівців відповідного напряму для регіонів
	1) розроблення методики вивчення потреб ринку праці в регіонах та формування державного замовлення на підготовку фахівців відповідного напряму для регіонів
	Мінекономіки
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
	до 1 грудня 2021 р.
	видано наказ Мінекономіки та зареєстровано в Мін’юсті

	5. Стимулювання реновацій та ефективне використання залишених територій і виробничих об’єктів у містах
	1) розроблення порядку, методики та критеріїв визначення залишених територій і виробничих об’єктів у містах
	Мінрегіон
Мінекономіки

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Антимонопольний комітет 
органи місцевого самоврядування (за згодою)

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

партнери з розвитку (за згодою)
	до 1 вересня 2021 р.
	прийнято відповідний нормативно-правовий акт

	
	2) забезпечення формування програм державної допомоги суб’єктам господарювання за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів з метою створення сприятливих умов для розвитку середнього та малого підприємництва, що передбачатиме підтримку реалізації інвестиційних проектів щодо реновацій та використання залишених територій і виробничих об’єктів
	
	до 1 березня 2022 р.
	прийнято відповідні нормативно-правові акти

	
	3) забезпечення підготовки інвестиційних пропозицій у рамках програм державної допомоги суб’єктам господарювання за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів з метою створення сприятливих умов для розвитку середнього та малого підприємництва, що передбачатиме підтримку реалізації інвестиційних проектів щодо реновацій та використання залишених територій і виробничих об’єктів
	
	до 1 червня 2022 р.
	підготовлено відповідні інвестиційні пропозиції

	6. Сприяння запровадженню інноваційних технологій у системи управління розвитком міст на засадах концепції розумного міста (Smart City)
	1) систематизація досвіду запровадження концепції розумного міста в територіальних громадах

	Мінцифри
Мінрегіон

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національної академії наук (за згодою)

партнери з розвитку (за згодою)
	до 1 грудня 2021 р.
	підготовлено та надано відповідні методичні рекомендації територіальним громадам


	Оперативна ціль 2. “Збереження навколишнього природного середовища та стале використання природних ресурсів, 
посилення можливостей розвитку територій, які потребують державної підтримки (макро- та мікрорівень)”

	Напрям “Відновлення та розбудова територій, структурна перебудова економік регіонів, що постраждали внаслідок 
збройної агресії Російської Федерації проти України”

	7. Продовження виконання Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1071, до 2023 року, актуалізація та доповнення її новими заходами
	1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України в установленому порядку проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1071”
	Мінреінтеграції
інші центральні органи виконавчої влади

Рада міністрів Автономної Республіки Крим

обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

партнери з розвитку (за згодою)
	до 1 липня 2021 р.
	прийнято постанову Кабінету Міністрів України

	8. Визначення стратегічних орієнтирів та створення умов для послідовної зміни структури економіки, її диверсифікації з урахуванням можливостей розвитку діяльності з високою доданою вартістю та фокусування на унікальних можливостях, компетенціях, ресурсах регіонів і формування альтернативної економічної бази розвитку територій на інноваційній основі
	1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей до 2030 року та плану заходів з її реалізації на 2021—2023 роки
	Мінреінтеграції
Донецька, Луганська обласні держадміністрації


	до 1 липня 2021 р.
	прийнято акт Кабінету Міністрів України

	9. Збільшення в інформаційному просторі контенту, спрямованого на інтеграцію жителів тимчасово окупованих територій до єдиного українського інформаційно-культурного простору

	1) забезпечення поширення в інформаційному просторі суспільно важливої інформації, (матеріалів, контенту тощо), спрямованої на інтеграцію жителів тимчасово окупованих територій України, прилеглих до них територій, а також інших цільових аудиторій до єдиного українського інформаційно-культурного простору
	Мінреінтеграції
МКІП
	постійно
	розміщено на офіційних веб-сайтах Мінреінтеграції та МКІП, в інших відкритих інформаційних ресурсах суспільно важливу інформацію

	Напрям “Розвиток сільських територій”

	10. Стимулювання розвитку інформаційно-комунікаційних технологій на сільських територіях: забезпечення покриття 100 відсотків сільських територій фіксованим широкосмуговим доступом до Інтернету та 95 відсотків населення мобільним Інтернетом для можливості формування нових міжрегіональних зв’язків
	1) вивільнення радіочастоти діапазонів
 694—790 МГц від загальних користувачів, проведення заходів з видачі ліцензій на зазначені частоти операторам мобільного зв’язку
	Національна рада з питань телебачення та радіомовлення (за згодою)
НКРЗІ (за згодою)

Мінцифри
	до 1 жовтня 2023 р.
	видано ліцензії на діапазони частот 
790—862 МГц і 
694—790 МГц

	
	2) встановлення плати за доступ до об’єкта будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності відповідно до Закону України “Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж”
	органи місцевого самоврядування (за згодою)
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)


	до 1 грудня 2021 р.
	укладено 50 відсотків договорів відповідно до вимог Закону України “Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж”

	
	
	
	до 1 липня 2022 р.
	укладено 100 відсотків договорів відповідно до вимог Закону України “Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж”

	11. Стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва на сільських територіях, насамперед віддалених та з низькою щільністю населення, шляхом використання фінансових, методичних та організаційних інструментів, у тому числі із забезпеченням доступного навчання підприємництву в режимі он-лайн, оф-лайн та змішаному форматі навчання, а також розширення мережі центрів підтримки підприємництва “Дія. Бізнес” і надання, зокрема зазначеними центрами, фахових спеціалізованих консультацій, відвідування освітніх та консультативних подій, доступ до фінансування, партнерських та інвестиційних ресурсів, поліпшення комунікації між сільськими підприємцями та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування
	1) вдосконалення правових умов розвитку сільського туризму
	Мінекономіки
Мінрегіон

МКІП
	до 1 грудня 2021 р.
	схвалено закононопроект Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України

	
	2) підготовка методичних рекомендацій щодо розвитку сільського туризму для юридичних та фізичних осіб, які створюють туристичний продукт та надають послуги із сільського туризму, сприяння їх імплементації шляхом організації навчання представників таких юридичних та фізичних осіб
	Мінекономіки
МКІП

ДАРТ

органи місцевого самоврядування (за згодою)
	—“—
	розроблено та оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінекономіки методичні рекомендації щодо розвитку сільського туризму на сільських територіях 

	
	3) підготовка методичних рекомендацій з організації та просування концепції “Дороги вина та смаку в різних регіонах України” як інструменту збалансованого розвитку сільських територій
	Мінекономіки
МКІП

ДАРТ

органи місцевого самоврядування (за згодою)
	до 1 травня 2021 р.
	розроблено та оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінекономіки методичні рекомендації з організації та просування концепції “Дороги вина та смаку в різних регіонах України” 

	
	4) удосконалення законодавства у сфері державної підтримки розвитку та стимулювання діяльності фермерських господарств

	Мінекономіки
	до 1 грудня 2021 р.
	прийнято постанову Кабінету Міністрів України

	Напрям “Створення умов для подальшого розвитку гірських територій українських Карпат”

	12. Створення необхідних організаційних, правових та фінансових умов для сталого розвитку гірських територій українських Карпат, у тому числі шляхом забезпечення виконання Державної програми розвитку регіону українських Карпат на 
2020—2022 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2019 р. № 880, та вдосконалення механізмів її виконання
	1) створення необхідних організаційних та правових умов для запровадження конкурсного відбору проектів у рамках програми регіонального розвитку гірських територій
	Мінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади

Закарпатська, 
Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька обласні держадміністрації

Антимонопольний комітет
органи місцевого самоврядування (за згодою)

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

партнери з розвитку (за згодою)
	до 1 жовтня 2021 р.
	прийнято акт Кабінету Міністрів України


	Напрям “Реалізація морського потенціалу для розвитку приморських регіонів та відтворення 
навколишнього природного середовища Азовського і Чорного морів”

	13. Створення належної системи управління та відновлення прибережних та морських екосистем
	1) забезпечення співробітництва з Європейською Комісією, державами — учасницями Спільного морського порядку денного для Чорного моря і Стратегічної програми досліджень та інновацій для Чорного моря, із заінтересованими міжнародними організаціями, фондами тощо у зазначеній сфері
	МОН
МЗС

Міндовкілля

Мінінфраструктури

Мінекономіки

інші центральні органи виконавчої влади

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
Одеська, Миколаївська, Херсонська обласні та Севастопольська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

партнери з розвитку (за згодою)
	до 1 грудня 2023 р.
	підготовлено документи про співробітництво

	Напрям “Протидія кризам на територіях з особливими проблемами розвитку (сільські території 
у несприятливих умовах, малі монофункціональні міста, прикордонні території у несприятливих умовах)”

	14. Розроблення та забезпечення виконання державних програм комплексного розвитку проблемних територій, надання підтримки з розроблення та виконання регіональних програм підтримки розвитку проблемних територій у межах регіону
	1) створення необхідних організаційних, правових та фінансових передумов для розроблення, виконання та проведення моніторингу програм регіонального розвитку і регіональних програм розвитку територій, що потребують особливої уваги з боку держави

	Мінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Антимонопольний комітет
органи місцевого самоврядування (за згодою)

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

партнери з розвитку (за згодою)
	до 1 червня 2022 р.
	прийнято акт Кабінету Міністрів України

	Напрям “Розвиток територій української частини Дунайського регіону та транскордонного співробітництва”

	15. Запровадження механізмів підтримки транскордонних індустріальних та технологічних парків, економічних і промислових зон на території України з метою стимулювання регіонального економічного розвитку
	1) сприяння транскордонній кооперації в рамках індустріальних і наукових парків, формуванню та забезпеченню виконання довгострокових програм державної допомоги, спрямованих на підтримку суб’єктів таких парків, за рахунок коштів місцевих бюджетів
	обласні держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

Мінекономіки

Мінрегіон

Антимонопольний комітет
інші центральні органи виконавчої влади

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

партнери з розвитку (за згодою)
	до 1 грудня 2023 р.
	налагоджено транскордонну кооперацію в рамках індустріальних і наукових парків
забезпечено наявність регіональних програм державної допомоги, спрямованих на підтримку суб’єктів індустріальних і наукових парків, виконаних за рахунок коштів місцевих бюджетів

	Напрям “Формування мережі природоохоронних територій, збереження та відтворення екосистем, 
поліпшення стану навколишнього природного середовища”

	16. Збільшення площі територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого та загальнодержавного значення
	1) забезпечення організаційно-правових передумов для створення/ оголошення/зміни меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду
	Міндовкілля
обласні держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

Національна академія наук (за згодою)
	—“—
	підготовлено проекти указів Президента України, схвалено Кабінетом Міністрів України та подано до Офісу Президента України

	17. Створення природоохоронних територій міжнародного значення, у тому числі: підготовка номінації для створення нового біосферного резервату програми ЮНЕСКО “Людина і біосфера” в межах України та включення мережі печер гіпсового карсту Західної України до Попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та підготовка відповідної номінації

	1) забезпечення підготовки номінації для створення біосферного резервату програми ЮНЕСКО “Людина і біосфера” в межах України

	Міндовкілля
Мінекономіки

МЗС

Житомирська, Закарпатська, 
Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська обласні держадміністрації

Національна академія наук (за згодою)

органи місцевого самоврядування (за згодою)
	до 1 грудня 2023 р.
	подано номінацію для створення біосферного резервату програми ЮНЕСКО “Людина і біосфера” у межах України

	
	2) забезпечення підготовки заявки про включення мережі печер гіпсового карсту Західної України до Попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
	
	—“—
	включено до Попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО  мережу печер гіпсового карсту Західної України 

	18. Здійснення заходів щодо забезпечення збереження, відновлення та збалансованого використання природоохоронних територій
	1) забезпечення прозорості планування та контролю використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду

	Міндовкілля
Держлісагентство

Держрибагентство

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)
	до 1 грудня 2022 р.
	прийнято акт Кабінету Міністрів України

	19. Розроблення та впровадження комплексу заходів щодо запобігання та адаптації до зміни клімату територій та найбільш вразливих галузей (сільського, лісового, водного господарства, охорони здоров’я та транспортної інфраструктури) та об’єктів інфраструктури, а також забезпечення розвитку об’єктів і територій національної екологічної мережі
	1) забезпечення розроблення та затвердження регіональних схем формування екологічної мережі
	Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська, Черкаська, Чернівецька обласні держадміністрації, Севастопольська міська держадміністрація
	до 1 грудня 2023 р.
	розроблено та затверджено 11 регіональних схем формування екомережі 
(Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Черкаської, Чернівецької областей і м. Севастополя)

	20. Створення інформаційних еколого-освітніх центрів в установах природно-заповідного фонду, розширення мережі туристичних маршрутів і стежок у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України з використанням інтерактивних методів та інфраструктури для осіб з інвалідністю
	1) розроблення методичних рекомендацій щодо створення інформаційних еколого-освітніх центрів в установах природно-заповідного фонду
	Міндовкілля
ДАРТ
	до 1 грудня 2022 р.
	видано наказ Міндовкілля

	
	2) розроблення методичних рекомендацій щодо створення маршрутів та еколого-освітніх стежок на території та об’єктах природно-заповідного фонду
	
	
	

	Оперативна ціль 3. “Створення умов для реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях в український простір”

	21. Забезпечення захисту і повноцінної реалізації національно-культурних, соціальних та політичних прав громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях або вимушено переселилися з них, у тому числі корінних народів та національних меншин

	1) забезпечення формування пріоритетів та завдань державної підтримки щодо створення єдиного культурного простору та задоволення потреб громадян, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях
	Мінреінтеграції
МКІП

Мінрегіон

інші центральні органи виконавчої влади
обласні держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)
	до 1 березня 2022 р.
	прийнято акт Кабінету Міністрів України

	Оперативна ціль 4. “Розвиток інфраструктури та цифрова трансформація регіонів”

	Напрям “Цифрова трансформація регіонів”

	22. Проведення реінжинірингу публічних послуг; удосконалення нормативно-правової бази, що регламентує механізм надання публічних послуг, та забезпечення їх впровадження через Єдиний державний веб-портал електронних послуг “Портал Дія”
	1) здійснення оптимізації публічних послуг шляхом реінжинірингу процедури їх надання та зменшення кількості довідок і документів, що необхідні для отримання публічної послуги
	Мінцифри
інші центральні органи виконавчої влади

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
	до 1 вересня 2023 р.
	прийнято відповідний нормативно-правий акт

	23. Впровадження та поширення в регіонах інтегрованої системи електронної ідентифікації “ID.GOV.UA”
	1) впровадження інструментів електронної ідентифікації та поширення застосування інтегрованої системи електронної ідентифікації “ID.GOV.UA” в інформаційно-телекомунікаційних системах, які використовують схеми електронної ідентифікації, сумісність або інтеграцію яких забезпечено інтегрованою системою електронної ідентифікації
	Рада міністрів Автономної Республіки Крим 
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування

(за згодою)

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

Мінцифри
	—“—
	адаптовано для використання інтегрованої системи електронної ідентифікації “ID.GOV.UA” інформаційно-телекомунікаційні системи органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій 

	24. Забезпечення переведення пріоритетних публічних послуг, у тому числі відкритих даних та інструментів електронної демократії, в електронну форму
	1) визначення переліку пріоритетних наборів даних для публікації
	органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінцифри

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
	до 1 червня 2022 р.
	розроблено та затверджено органами місцевого самоврядування переліки обов’язкових до публікації органами місцевого самоврядування наборів даних

	
	2) визначення періодичності оновлення пріоритетних наборів даних та підготовка опису методології збору, обробки та публікації даних
	—”—
	до 1 березня 2023 р.
	розроблено та затверджено органами місцевого самоврядування методологію збору, обробки та публікації даних

	
	3) забезпечення проведення навчання для посадових осіб органів місцевого самоврядування, відповідальних за публікацію відкритих даних
	НАДС

Мінцифри

органи місцевого самоврядування (за згодою)

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
	до 1 грудня 2023 р.
	пройдено навчання за програмами з підвищення кваліфікації посадовими особами, відповідальними за публікацію відкритих даних

	
	4) сприяння приєднанню українських міст до Міжнародної хартії відкритих даних
	органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінцифри

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
	—“—
	приєднано до Міжнародної хартії відкритих даних щонайменше три українських міста

	
	5) забезпечення запуску онлайн-платформи для взаємодії органів виконавчої влади з громадянами України та інститутами громадянського суспільства, створення необхідних правових передумов для функціонування платформи
	Мінцифри
Секретаріат Кабінету Міністрів
	до 1 грудня 2021 р.
	прийнято постанову Кабінету Міністрів України, забезпечено запуск онлайн-платформи взаємодії органів виконавчої влади з громадянами України та інститутами громадянського суспільства 

	25. Забезпечення безперешкодного доступу до високошвидкісного Інтернету всіх населених пунктів (насамперед сільських та малих міст), створення умов для ринкової конкуренції між провайдерами
	1) забезпечення доступу операторів до інфраструктури з метою розташування технічних засобів телекомунікацій
	Мінцифри
Мінрегіон

Мінінфраструктури

Адміністрація Держспецзв’язку
НКРЗІ (за згодою)

Міненерго

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування

(за згодою)
	до 1 грудня 2021 р.
	розроблено та подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта в установленому порядку

	
	2) оновлення та розроблення відповідних методик розрахунку оплати за користування інфраструктурою об’єктів доступу
	Мінцифри
Мінрегіон

Адміністрація Держспецзв’язку
НКРЗІ (за згодою)

Міненерго
	до 1 грудня 2022 р.
	видано відповідні накази центральними органами виконавчої влади

	26. Сприяння операторам в оформленні дозволів на розміщення телекомунікаційного обладнання, прокладення мереж, відведення земельних ділянок для розміщення радіовеж тощо
	1) створення необхідних умов для спрощення доступу до інфраструктурних об’єктів з метою розвитку телекомунікаційних мереж шляхом удосконалення процесу виділення земельних ділянок для будівництва та прискорення підключення базових станцій до електромереж
	органи місцевого самоврядування (за згодою)

	до 1 грудня 2023 р.
	прийнято рішення сільських, селищних, міських рад про виділення земельних ділянок для будівництва базових станцій

	Напрям “Розвиток інженерної інфраструктури”

	27. Сприяння створенню моделі “енергоефективна громада”, спрямованої на першочергове впорядкування об’єктів комунальної власності з поступовим переходом до об’єктів житлового фонду, що надасть можливість ефективного використання бюджетів територіальних громад
	1) сприяння запровадженню енергетичного менеджменту в будівлях державної та комунальної форми власності, забезпечення впровадження практики планування заходів з енерго-ефективності (зокрема складання муніципальних енергетичних планів та/або планів дій сталого енерге-тичного розвитку територіальних громад)
	Мінрегіон
Мінекономіки

Мінфін

Держенергоефективності

органи місцевого самоврядування (за згодою)

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
	до 1 грудня 2021 р.
	прийнято акт Кабінету Міністрів України про затвердження порядку впровадження енергоменеджменту в будівлях органів виконавчої (державної) влади

	
	2) врегулювання на законодавчому рівні питання щодо створення у складі місцевих бюджетів спеціальних фондів з підвищення енергоефективності, з визначенням джерел їх наповнення, кошти з яких спрямовуються на видатки розвитку в частині впровадження заходів з енергоефективності (передбачених Законом України “Про енергетичну ефективність будівель”)
	Мінрегіон
Мінекономіки

Мінфін

Держенергоефективності

органи місцевого самоврядування (за згодою)

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)


	до 1 грудня 2022 р.
	схвалено Кабінетом Міністрів України законопроекти та зареєстровано у Верховній Раді України

	28. Створення умов для впровадження систем енергетичного менеджменту чи енергетичного моніторингу органів місцевого самоврядування та систем енергоменеджменту громадських будівель
	1) врегулювання питання щодо поетапного впровадження системи енергоменеджменту в будівлях державної та комунальної форми власності, зокрема запровадження бази даних експлуатаційних та енергетичних показників громадських будівель (перший етап — в усіх органах державної влади; другий етап — в усіх державних установах, організаціях та на підприємствах; третій етап — в усіх органах місцевого самоврядування), щодо впровадження баз даних громадських і житлових будівель та інтеграцію таких баз даних в національну систему моніторингу споживання енергоресурсів
	Мінрегіон
Держенергоефективності

органи місцевого самоврядування (за згодою)

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
	—“—
	прийнято акт Кабінету Міністрів України

	29. Впровадження енергоефективних заходів і технологій у секторах транспорту, промисловості, будівництва тощо

	1) впровадження заходів щодо:
збільшення кількості будівель із близьким до нульового рівнем споживання енергії

популяризації розміщення в Україні промислових потужностей з виробництва енергоефективного обладнання та будівельних матеріалів (зокрема на умовах толінгу — виробництва на давальницькій сировині іноземними компаніями)

інформування про механізм реалізації майнових прав на будівлі та споруди державної та комунальної форми власності та їх частини з метою передачі їх в оренду для встановлення об’єктів відновлюваної енергетики, зокрема сонячної генерації електричної та теплової енергії

	Мінрегіон
Держенергоефективності

органи місцевого самоврядування (за згодою)
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
	до 1 грудня 2023 р.
	забезпечено продовження практики розміщення в Україні виробничих потужностей, у тому числі іноземних компаній, зокрема у галузі впровадження енергоефективних технологій
забезпечено збільшення частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел, що використовуються для потреб енергозабезпечення будівель

	30. Забезпечення надання державної і муніципальної фінансової підтримки модернізації об’єктів житлово-комунального господарства, зокрема із застосуванням механізму енергосервісу, планування та реалізація проектів підвищення енергоефективності громадських будівель
	1) укладення кредитного договору з Кредитною установою для відбудови (KfW) щодо реалізації проекту на здійснення заходів з підвищення енергоефективності у територіальних громадах
	Мінрегіон
Держенергоефективності

органи місцевого самоврядування (за згодою)

партнери з розвитку (за згодою)
	до 31 грудня 2021 р.
	укладено відповідний кредитний договір

	
	2) забезпечення реалізації проектів із здійснення заходів з підвищення енергоефективності громадських будівель відповідно до Фінансової угоди (Проект “Енергоефективність в громадських будівлях України”) між Україною та Європейським інвестиційним банком
	—“—
	до 31 грудня 2022 р.
	укладено угоди про передачу коштів позики з відібраними кінцевими бенефіціарами — місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування в рамках реалізації спільного з Європейським інвестиційним банком проекту “Енергоефективність у громадських будівлях України”


	
	3) розроблення законопроекту про внесення змін до Закону України “Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації” у частині гармонізації зазначеного Закону із законодавством у сфері житлово-комунальних послуг
	Мінрегіон
Фонд енергоефективності

Держенергоефективності

органи місцевого самоврядування (за згодою)
	до 1 грудня 2023 р.
	схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України законопроект

	31. Створення умов щодо розвитку системи самоорганізації споживачів житлово-комунальних послуг об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, впровадження в Україні пілотних проектів на основі успішних світових практик господарювання у сфері житлово-комунального господарства та термомодернізації будівель житлового фонду, в тому числі тенденцій переходу до будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії
	1) здійснення заходів із збільшення кількості будівель із близьким до нульового рівнем споживання енергії, зокрема забезпечення власникам будівель — органам державної влади та органам місцевого самоврядування покращення доступу до інструментів фінансової підтримки інфраструктурних фондів ЄС
	Мінрегіон
Держенергоефективності


	—“—
	забезпечено можливість залучення фінансування проектів із збільшення кількості енергонезалежних будівель з боку міжнародних фінансових організацій — інфраструктурних фондів ЄС, зокрема з метою впровадження проектів комплексної термомодернізації будівель (груп будівель) у розмірі від 25—30 відсотків громадських будівель міста (органу) в рамках одного комплексного проекту

	32. Забезпечення системного навчання управителів та голів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, сприяння створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та їх асоціацій на рівні територіальних громад, областей, а також ресурсних центрів для забезпечення обміну досвідом, надання інформаційно-методичної підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків
	1) забезпечення навчання управителів та голів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків

	Фонд енергоефективності Мінрегіон

	до 1 грудня 2022 р.
	забезпечено консультаційну та інформаційно-методичну підтримку щодо навчання управителів та голів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків

	
	2) сприяння створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у рамках співпраці Мінрегіону та Фонду енергоефективності із Представництвом ООН в Україні та ЄС у рамках впровадження проекту міжнародної технічної допомоги ЄС/Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй “Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків” (HOUSES), що впроваджується Програмою розвитку ООН та фінансується ЄС
	Мінрегіон
Фонд енергоефективності

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

партнери з розвитку (за згодою)


	—“—
	забезпечено консультаційну та інформаційно-методичну підтримку для створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків в усіх регіонах

	33. Поширення практики застосування державно-приватного партнерства для залучення інвестицій у технічне переобладнання (модернізацію) інженерної інфраструктури житлово-комунального господарства (у тому числі впровадження сучасних технологій та обладнання у сфері водопостачання, водовідведення, теплопостачання, поводження з твердими побутовими відходами)

	1) впровадження організаційних та інформаційних заходів щодо спрощення доступу до фінансової підтримки міжнародних фінансових організацій, міжнародної технічної допомоги на заходи з покращення інфраструктури житлово-комунального господарства в усіх областях України (у тому числі впровадження сучасних технологій та обладнання у сфері водопостачання, водовідведення, теплопостачання, поводження з твердими побутовими відходами)
	Мінрегіон
Держенергоефективності

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

партнери з розвитку (за згодою)


	до 1 грудня 2023 р.
	впроваджено проекти з покращення інфраструктури житлово-комунального господарства за участю міжнародних фінансових організацій, проектів міжнародної технічної та фінансової допомоги в кожному регіоні

	
	2) впровадження заходів із популяризації та поширення застосування механізму державно-приватного партнерства у сфері житлово-комунального господарства (формування портфеля потенційних об’єктів державно-приватного партнерства, сприяння в підготовці концептуальних записок та техніко-економічного обґрунтування, проведення навчальних заходів, пошук приватних партнерів)
	Мінрегіон
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

партнери з розвитку (за згодою)


	до 1 грудня 2023 р.
	укладено договори державно-приватного партнерства для залучення інвестицій з метою покращення інфраструктури житлово-комунального господарства в кожному регіоні

	Напрям “Розвиток соціальної інфраструктури”

	34. Формування системи надання соціальних послуг відповідно до потреб населення шляхом модернізації існуючих і запровадження нових видів соціальних послуг з урахуванням гендерних особливостей, зокрема забезпечення розвитку якісних і доступних послуг з догляду, у тому числі доглядової інфраструктури
	1) розроблення типового положення про будинок (квартиру) підтриманого проживання
	Мінсоцполітики

	до 1 вересня 2022 р.
	прийнято нормативно-правий акт

	
	2) затвердження державних стандартів соціальних послуг:

супровід під час інклюзивного навчання
денний догляд дітей з інвалідністю

соціальний супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах (асистент сім’ї)

	—“—

	—“—
	прийнято нормативно-правові акти

	
	3) запровадження підготовки та перепідготовки фізичних осіб, які надають послуги з догляду
	Мінсоцполітики Нацсоцслужба
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
	грудень 2023 р.
	затверджено програму з підготовки та перепідготовки фізичних осіб, які надають послуги з догляду
забезпечено підготовку фізичних осіб, які надають послуги з догляду

	35. Сприяння створенню функціонально та організаційно нових моделей закладів культури (центрів культурних послуг, центрів творчості, креативних хабів) для забезпечення діяльності митців, театрально-видовищних закладів культури, незалежних театрів, музичних та художніх колективів, ансамблів
	1) розроблення концепції моделі креативних хабів як місць розвитку креативного бізнесу на регіональному рівні з метою створення регіонального креативного продукту (з урахуванням вимог щодо безперешкодного доступу та універсального дизайну)
	МКІП
Мінрегіон
	до 1 червня 2022 р.
	видано наказ МКІП

розміщено у відкритих інформаційних джерелах методичні рекомендації

	
	2) створення правових передумов для забезпечення функціонування центрів культурних послуг у територіальних громадах
	МКІП
Мінрегіон

Мінфін
	до 1 грудня 2022 р.
	прийнято відповідні нормативно-правові акти

	
	3) забезпечення надання методичної підтримки для створення центрів культурних послуг у територіальних громадах
	МКІП
	до 1 грудня 2022 р.
	розроблено та затверджено наказом МКІП методичні рекомендації щодо утворення і функціонування центрів культурних послуг у територіальних громадах

	
	4) врегулювання механізмів прийняття Радою з державної підтримки кінематографії рішень про надання державних субсидій на закупівлю мобільних пересувних цифрових комплексів, транспортних засобів, комплексів електронного кіно для забезпечення демонстрування національних фільмів у містах, селах, селищах з чисельністю населення не більше 250 тисяч мешканців, відшкодування суб’єктам кінематографії відсотків, сплачених за банківськими кредитами, що були одержані ними для будівництва та/або реконструкції будівель, споруд та інших об’єктів інфраструктури, у тому числі кінотеатрів, які будуть задіяні у процесі виробництва або демонстрації фільмів, для технічного переоснащення кінотеатрів, розташованих у населених пунктах з чисельністю населення до 250 тисяч мешканців

	МКІП
Держкіно
	—“—
	видано наказ МКІП

	36. Розроблення варіантів архітектурних проектів бібліотечних будівель, а також забезпечення бібліотек необхідним обладнанням, комп’ютерною технікою, програмними засобами, доступом до Інтернету швидкістю 100 Мбіт/с, щорічне оновлення бібліотечних фондів
	1) розроблення варіантів архітектурних проектів бібліотечних будівель (із урахуванням вимог щодо безперешкодного доступу, універсального дизайну та матеріально-технічного забезпечення)
	МКІП
Мінрегіон

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
	до 1 грудня 2023 р.
	затверджено не менше трьох рекомендованих моделей бібліотечних будівель як мультисервісних культурно-просвітницьких закладів

	Напрям “Розвиток інфраструктури безпеки”

	37. Сприяння утворенню у територіальних громадах центрів безпеки як інтегрованих структур з єдиною комунікацією відповідно до актів законодавства у сфері захисту населення і територій від пожеж та надзвичайних ситуацій, забезпечення громадського порядку, охорони здоров’я населення (з пожежно-рятувальними підрозділами, поліцейськими станціями та бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги)

	1) забезпечення нормативно-правового регулювання та надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування з питань утворення та функціонування центрів безпеки, а також підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони в територіальних громадах

	Мінрегіон
МВС

ДСНС

Національна поліція

МОЗ

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
	—“—
	підготовлено та оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінрегіону методичні рекомендації щодо створення та функціонування центрів безпеки в територіальних громадах 

видано наказ Мінрегіону, МВС та МОЗ щодо критеріїв утворення в населених пунктах центрів безпеки


	38. Створення умов для співпраці територіальних громад з поліцейськими, закріпленими за поліцейськими дільницями в територіальних громадах, щодо охорони правопорядку та профілактики злочинів у територіальних громадах

	1) сприяння здійсненню ефективної співпраці територіальними громадами з поліцейськими, закріпленими за поліцейськими дільницями в територіальних громадах, та надання методичної допомоги для створення безпечного середовища в територіальних громадах
	Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
МВС

Національна поліція

органи місцевого самоврядування (за згодою)

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
	до 1 грудня 2023 р.

	надано методичну допомогу для створення безпечного середовища в територіальних громадах

	39. Забезпечення модернізації, технічного переоснащення та приведення у відповідність з вимогами Директив ЄС регіональних систем гідрометеорологічних спостережень та спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища
	1) визначення пріоритетних напрямів матеріально-технічного переоснащення мережі гідрометеорологічних спостережень

	ДСНС

	до 1 грудня 2021 р.
	прийнято акт Кабінету Міністрів України

	Напрям “Розвиток інфраструктури надання адміністративних послуг”

	40. Забезпечення розбудови мережі центрів надання адміністративних послуг і надання відповідної підтримки органам місцевого самоврядування для створення таких центрів, їх утримання, надання якісних послуг
	1) актуалізація актів законодавства щодо порядку та методики розрахунку розміру плати за надання адміністративної послуги (адміністративного збору)
	Мінцифри
Мінекономіки

Мінфін
	до 1 грудня 2021 р.
	прийнято відповідні нормативно-правові акти

	
	2) забезпечення безоплатного впровадження та використання програмного комплексу “Інтегрована інформаційна система “Соціальна громада” органами місцевого самоврядування, у тому числі утвореними ними центрами надання адміністративних послуг, для організації надання адміністративних послуг соціального характеру
	Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Мінсоцполітики

Мінцифри

органи місцевого самоврядування (за згодою)

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
	—“—
	забезпечено прийняття заяв і документів для надання соціальної підтримки посадовими особами місцевого самоврядування центрів надання адміністративних послуг, зокрема із застосуванням програмного комплексу “Інтегрована інформаційна система “Соціальна громада”

	Оперативна ціль 5. “Формування єдиного освітнього, інформаційного, культурного простору в межах всієї території України”

	Напрям “Інтеграція внутрішньо переміщених осіб у територіальні громади їх постійного перебування”

	41. Удосконалення єдиної загальнодержавної інформаційної бази (реєстру) даних щодо наявних можливостей розміщення, працевлаштування та перенавчання (у разі потреби) внутрішньо переміщених осіб; удосконалення системи обміну інформацією між місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, фіскальною службою та центрами зайнятості
	1) проведення ефективного моніторингу стану інтеграції внутрішньо переміщених осіб в приймаючі територіальні громади шляхом запровадження механізму оцінки потреб внутрішньо переміщених осіб з подальшою організацією їх задоволення
	Мінреінтеграції
Мінсоцполітики

Мінцифри

ДПС
	до 1 грудня 2021 р.

	прийнято акт Кабінету Міністрів України 

	42. Забезпечення створення житлового фонду соціального призначення і фонду житла для тимчасового проживання для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб
	1) створення умов для  збільшення житлового фонду для тимчасового та постійного проживання внутрішньо переміщених осіб
	Мінреінтеграції
Мінрегіон

органи місцевого самоврядування (за згодою)


	до 1 грудня 2023 р.
	—“—

	
	2) проведення моніторингу виконання місцевих програм із створення житлового фонду соціального призначення і фонду житла для тимчасового проживання, зокрема щодо їх використання для задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб
	Мінрегіон
Рада міністрів Автономної Республіки Крим

обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
	щопівроку
	підготовлено відповідні моніторингові звіти

	
	3) створення оранізаційно-правових передумов для збільшення житлового фонду для тимчасового проживання, зокрема шляхом надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання, спорудження, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів житлового фонду для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб
	Мінреінтеграції
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	щороку
	прийнято акт Кабінету Міністрів України

	Напрям “Доступ до соціальних та публічних послуг громадян, які проживають на тимчасово 
окупованих територіях України, а також прилеглих до них територіях”

	43. Забезпечення спрощення процедур і безперешкодного доступу громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, до соціальних та публічних послуг

	1) створення необхідних організаційних і правових передумов для забезпечення можливості отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи через центр надання адміністративних послуг
	Мінреінтеграції
Мінцифри


	до 1 грудня 2021 р.
	прийнято відповідний нормативно-правовий акт

	
	2) запровадження адміністративної процедури державної реєстрації фактів народження та смерті, які відбулися на тимчасово окупованих територіях
	Мінреінтеграції
Мін’юст


	до 1 липня 2022 р.
	прийнято нормативно-правовий акт 

	44. Забезпечення доступу для дітей та молоді з тимчасово окупованих територій України, які зазнали негативного впливу внаслідок збройної агресії Російської Федерації, до здобуття освіти, зокрема шляхом організації дистанційного навчання, утворення навчальних, підготовчих центрів та центрів з професійної підготовки
	1) удосконалення порядку та умов надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, зокрема в частині забезпечення належної та ефективної підтримки осіб, чиє внутрішнє переміщення пов’язане із вступом
	МОН
Мінреінтеграції
	до 1 грудня 2021 р.
	прийнято акт Кабінету Міністрів України

	
	2) розроблення заходів щодо можливості внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю отримувати освітні послуги з урахуванням їх права на інклюзивне навчання та особливих потреб (з урахуванням принципу гендерної рівності)
	МОН
Мінреінтеграції
	до 1 грудня 2021 р.
	прийнято акт Кабінету Міністрів України

	Напрям “Посилення соціальної захищеності ветеранів війни та членів їх сімей у територіальних 
громадах за місцем їх постійного проживання (перебування)”

	45. Створення єдиного реєстру ветеранів війни
	1) створення та забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни
	Мінветеранів
	до 1 грудня 2022 р.
	розроблено програмне забезпечення Єдиного державного реєстру ветеранів війни та забезпечено його повноцінне функціонування 

	46. Сприяння запровадженню кредитно-фінансових механізмів для забезпечення ветеранів війни та членів їх сімей постійним та доступним житлом з пільговими умовами фінансування будівництва та придбання житла
	1) створення умов для покращення житлового забезпечення ветеранів війни та членів їх сімей
	Мінветеранів
Мінфін


	до 1 березня 2022 р.
	прийнято акт Кабінету Міністрів України

	Напрям “Підтримка програм міжрегіональної кооперації та обмінів між регіонами України”

	47. Створення умов для стимулювання регіонів та територіальних громад до співробітництва та реалізації спільних міжрегіональних проектів
	1) створення необхідних правових та організаційних умов для забезпечення міжрегіонального співробітництва, визначення умов та форм такого співробітництва, зобов’язання та відповідальність сторін — суб’єктів співробітництва, джерел та обсягів його фінансування

	Мінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
	до 1 вересня 2021 р.
	схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України законопроект

	Напрям “Розвиток внутрішнього туризму”

	48. Створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розбудову туристичної інфраструктури
	1) проведення фахових консультацій для визначення механізму залучення інвестицій у розбудову туристичної інфраструктури
	МКІП
Мінфін

ДАРТ

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
	до 1 грудня 2021 р.
	розроблено узагальнені пропозиції щодо необхідності удосконалення законодавства для стимулювання залучення інвестицій у розбудову туристичної інфраструктури

	49. Сприяння впровадженню моделі комплексного територіального розвитку, управління та маркетингу туристичних дестинацій “Smart Tourist Destination” на регіональному та місцевому рівні

	1) проведення навчання для представників органів місцевого самоврядування, суб’єктів туристичної діяльності, інститутів громадянського суспільства щодо розвитку та управління туристичними дестинаціями

	ДАРТ
МКІП

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)
	до 1 грудня 2023 р.
	проведено навчання

	50. Сприяння належному облаштуванню туристичних маршрутів та об’єктів туристичних відвідувань, їх цифровізації, створенню комфортних і безпечних умов для туристів (відпочивальників)
	1) проведення дослідження потенційних ризиків у сфері безпеки туристів та ймовірності їх виникнення
	МКІП
ДАРТ

МВС

МОЗ

ДСНС

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
	до 1 грудня 2023 р.

	підготовлено та оприлюднено на офіційному веб-сайті МКІП та в інших відкритих інформаційних джерелах аналітичний звіт

	51. Забезпечення доступності об’єктів туристичної інфраструктури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
	1) проведення навчання для суб’єктів господарювання індустрії туризму щодо безперешкодного доступу до об’єктів/локацій для маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю
	ДАРТ
Мінрегіон

Мінекономіки

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
	—“—
	проведено навчання для суб’єктів господарювання індустрії туризму 

	52. Сприяння популяризації туристичного потенціалу регіонів і територіальних громад у державі та за кордоном 
	1) забезпечення здійснення заходів із розвитку і популяризації в’їзного та внутрішнього туризму в рамках 
проекту “Мандруй Україною”
	ДАРТ
МКІП

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
	—“—
	забезпечено здійснення заходів та проведення комунікаційно-інформаційних кампаній

	53. Розбудова швидких та доступних мереж до національних природних парків з метою підвищення рівня їх туристичної привабливості
	1) забезпечення здійснення інформаційних заходів з популяризації “зелених шляхів” для туристичних маршрутів
	МКІП
ДАРТ

Міндовкілля

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

Національна академія аграрних наук (за згодою)
	до 1 грудня 2023 р.
	забезпечено здійснення інформаційних заходів з популяризації “зелених шляхів” для туристичних маршрутів

	54. Урегулювання на законодавчому рівні питання розвитку екскурсійної діяльності

	1) врегулювання на законодавчому рівні питання щодо розвитку екскурсійної діяльності шляхом внесення відповідних змін до Закону 
України “Про туризм”
	МКІП
ДАРТ
	до 1 червня 2022 р.
	забезпечено супроводження до прийняття у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про 
туризм” та деяких інших законодавчих актів щодо основних засад розвитку туризму” (реєстраційний номер 4162)

	55. Розроблення та запровадження нової системи категоризації/сертифікації закладів розміщення, в тому числі хостелів
	1) створення організаційних та правових умов для запровадження системи категорій для готелів та інших об’єктів, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)
	МКІП
ДАРТ

ДСНС
	до 1 жовтня 2021 р.
	прийнято акт Кабінету Міністрів України

	Напрям “Створення єдиного мовно-інформаційного простору”

	56. Забезпечення проведення комплексу регіональних заходів, спрямованих на підтримку і популяризацію державної мови
	1) розроблення регіональних заходів на 2021—2023 роки, спрямованих на підтримку і популяризацію державної мови
	Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

МКІП

	до 1 червня 2021 р.
	розроблено та затверджено в усіх регіонах регіональні заходи, спрямовані на підтримку і популяризацію державної мови

	Напрям “Формування української громадянської ідентичності населення на основі 
суспільно-державних (національних) цінностей шляхом розвитку 
загальнодержавної системи національно-патріотичного виховання”

	57. Сприяння розвитку національно-патріотичного виховання населення на рівні регіонів, територіальних громад, зокрема шляхом створення та розширення мережі центрів національно-патріотичного виховання
	1) розроблення рекомендацій для центрів національно-патріотичного спрямування, що реалізують проекти (заходи) з національно-патріотичного виховання, визначення критеріїв оцінки ефективності роботи таких центрів
	Мінмолодьспорт
Мінветеранів 
	до 1 грудня 2023 р.
	розроблено та оприлюднено на офіційних веб-сайтах Мінмолодьспорту та Мінветеранів науково-методологічні та методичні рекомендації щодо функціонування центрів національно-патріотичного спрямування, визначено критерії оцінки ефективності роботи зазначених центрів

	
	2) розроблення рекомендацій для ресурсних центрів військово-патріотичного спрямування, що провадять освітню діяльність за напрямом викладання шкільного предмета “Захист України” та початкової військової підготовки, організовують роботу спеціалізованих класів та позашкільних гуртків військового спрямування, реалізують проекти (заходи) з військово-патріотичного виховання, визначення критеріїв оцінки ефективності роботи таких центрів, розроблення механізмів підготовки кадрового складу центрів з числа ветеранів
	МОН
Мінветеранів

Мінмолодьспорт


	—”—
	розроблено та оприлюднено на офіційних веб-сайтах МОН, Мінветеранів та Мінмолодьспорту науково-методологічні та методичні рекомендації для ресурсних центрів військово-патріотичного спрямування, визначено критерії оцінки ефективності роботи таких центрів, розроблено механізми підготовки кадрового складу центрів з числа ветеранів


	Оперативна ціль 6. “Ефективне використання економічного потенціалу культурної спадщини для сталого розвитку громад”

	Напрям “Створення умов для ефективного використання економічного потенціалу культурної спадщини”

	58. Удосконалення законодавчої та іншої нормативно-правової бази, що регулює правові, організаційні, соціальні та економічні відносини у сфері охорони культурної спадщини
	1) врегулювання на законодавчому рівні питання щодо функціонування електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини та культурних цінностей 
	МКІП
інші центральні органи виконавчої влади
	до 1 грудня 2023 р.
	схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України законопроект

	
	2) створення правових передумов для функціонування українського фонду реставрації об’єктів культурної спадщини

	МКІП
Мінфін

Мінрегіон
	до 1 грудня 2023 р.
	розроблено та подано на розгляд Мінфіну пропозиції до законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення українського фонду реставрації об’єктів культурної спадщини
прийнято акт Кабінету Міністрів України

	59. Формування національної інфраструктури даних культурної спадщини та культурних цінностей
	1) забезпечення розроблення та
впровадження електронного
інформаційного ресурсу об’єктів
культурної спадщини та культурних цінностей
	МКІП
	—“—
	розроблено, наповнено та забезпечено функціонування електронного інформаційного ресурсу об’єктів культурної спадщини та культурних цінностей 

	60. Активізація роботи з номінування об’єктів, цінність яких є унікальною та які належать до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
	1) вжиття необхідних заходів до забезпечення перегляду та актуалізації переліку об’єктів культурної спадщини, включених до Попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, та підготовки номінаційних досьє для включення українських об’єктів до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
	МКІП
МЗС
Рада міністрів Автономної Республіки Крим

обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	—“—
	подано номінаційні досьє для включення українських об’єктів культурної спадщини до Попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, кількість

	61. Створення системи професійної підготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони і збереження об’єктів культурної спадщини
	1) створення необхідних організаційних та правових передумов для забезпечення професійної підготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони культурної спадщини та реставрації
	МКІП
МОН

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)
	до 1 грудня 2023 р.
	включено до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, спеціальність 
“195 Реставрація пам’яток нерухомої культурної спадщини”, додано її до галузі знань 
“19 Архітектура та будівництво”

	
	2) забезпечення підвищення кваліфікації музейних працівників, формування кадрового потенціалу для створення даних в електронній формі у стандартизованому форматі для наповнення електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини та культурних цінностей
	МКІП
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)
	—“—
	підвищено кваліфікацію музейних працівників щодо ведення обліку музейних предметів в електронному вигляді


	62. Створення комунікаційних платформ та інформування українського суспільства, підвищення рівня поінформованості про необхідність охорони культурної спадщини, боротьби з вандалізмом
	1) забезпечення розміщення на 
веб-ресурсах інформаційних матеріалів щодо популяризації культурної спадщини, необхідності її збереження та охорони, боротьби з вандалізмом на пам’ятках
	МКІП
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)
	до 1 грудня 2023 р.
	розміщено на інформаційних ресурсах матеріали



	Напрям “Збереження культурної спадщини та захист традиційного характеру середовища”

	63. Забезпечення виконання програм у сфері підтримки культурної спадщини
	1) здійснення заходів із виявлення, наукового вивчення, дослідження, запобігання руйнуванню або заподіянню шкоди, забезпечення захисту, збереження, утримання, відповідного використання, консервації, реставрації, ремонту, реабілітації, пристосування та музеєфікації об’єктів культурної спадщини, а також охорони нематеріальної культурної спадщини
	Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	—“—
	здійснено заходів, кількість

	
	2) розроблення та затвердження науково-проектної документації з визначення меж і режимів використання територій пам’яток, зон охорони пам’яток, історичних ареалів населених місць
	органи місцевого самоврядування (за згодою)
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

МКІП
	до 1 грудня 2023 р.
	збільшено співвідношення кількості затвердженої науково-проектної документації із визначення меж і режимів використання територій пам’яток, зон охорони пам’яток до кількості пам’яток, розташованих на території відповідної адміністративно- територіальної одиниці
збільшено співвідношення кількості затвердженої науково-проектної документації із визначення меж і режимів використання історичних ареалів населених місць до кількості історичних населених місць в області

	64. Впровадження системи постійного моніторингу стану збереження об’єктів культурної спадщини
	1) забезпечення проведення моніторингу стану збереження об’єктів культурної спадщини
	Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	до 1 грудня 2023 р.
	збільшено співвідношення кількості здійснених заходів моніторингу до кількості об’єктів культурної спадщини, розташованих на території відповідної адміністративно- територіальної одиниці


	Стратегічна ціль ІІ. “Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів”

	Оперативна ціль 1. “Розвиток людського капіталу”

	Напрям “Підвищення якості і конкурентоспроможності вищої, 
фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти”

	65. Створення та запровадження механізму стимулювання зв’язків закладів освіти з промисловістю та бізнесом
	1) впровадження механізмів стимулювання мобільності для взаємодії науки та промисловості в Україні, на міжнародному рівні з метою розвитку співробітництва між державними дослідницькими установами та інноваційним 
бізнес-середовищем
	МОН
Мінекономіки


	до 1 грудня 2021 р.
	прийнято акт Кабінету Міністрів України

	
	2) розроблення методичних рекомендацій щодо порядку та методики проведення аналізу потреб бізнесу/ промисловості в регіональному розрізі у фахівцях нових професій і спеціальностей
	Мінекономіки
МОН
	—“—
	прийнято наказ МОН та Мінекономіки
розміщено методичні рекомендації на офіційних веб-сайтах

	
	3) проведення аналізу потреб бізнесу/ промисловості в регіональному розрізі у фахівцях нових спеціальностей (у контексті потреб Індустрії 4.0), здатних працювати з новітніми технологіями та обладнанням з метою узгодження кадрових потреб регіонів з обсягами підготовки фахівців місцевими закладами вищої освіти, а також аналізу запиту бізнесу/ промисловості на розроблення нових технологій
	Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

Мінекономіки

Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні 
(за згодою)

партнери з розвитку (за згодою)
	до 1 грудня 2023 р.
	проведено аналітичні дослідження та оприлюднено результати і висновки в усіх регіонах

	66. Модернізація сфери вищої освіти шляхом застосування новітніх технологій та інновацій
	1) розроблення та впровадження державних стандартів і сертифікації електронних навчальних матеріалів у сфері вищої освіти та фахової передвищої освіти з урахуванням необхідності щодо забезпечення технологічності та єдності процедур створення новітнього цифрового контенту
	МОН
МКІП

Державний науково-методичний центр змісту культурно-мистецької освіти (за згодою)
	—“—
	прийнято відповідний нормативно-правовий акт

	67. Залучення на постійній основі роботодавців до створення освітніх стандартів та програм
	1) забезпечення розроблення освітніх програм закладами професійної (професійно-технічної) освіти спільно з роботодавцями —замовниками робітничих кадрів з метою приведення змісту професійної (професійно-технічної) освіти у відповідність із потребами регіону
	МОН
Мінекономіки

Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)
	до 1 грудня 2023 р.
	гармонізовано освітні програми з вимогами роботодавців до компетентностей робітників 

	68. Створення реєстрів здобувачів освіти з використанням інтерфейсу прикладного програмування для зовнішніх інформаційних систем
	1) забезпечення створення організаційних передумов для створення та належного функціонування реєстрів здобувачів освіти з використанням інтерфейсу прикладного програмування для зовнішніх інформаційних систем шляхом модернізації програмного забезпечення Єдиної державної електронної бази з питань освіти
	МОН
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою)
	до 1 грудня 2021 р.
	приведено у відповідність із сучасними потребами користувачів програмне забезпечення Єдиної державної електронної бази з питань освіти 

	69. Підвищення рівня цифрової грамотності педагогічних працівників в результаті запровадження спеціальних навчальних програм
	1) забезпечення реалізації навчальних програм з підвищення кваліфікації педагогічних працівників і керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти з питань цифрової грамотності
	МОН
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)
	до 1 грудня 2023 р.
	підвищено кваліфікацію педагогічних працівників і керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти з питань цифрової грамотності 

	
	2) підготовка навчального посібника з питань організації та проведення змішаного навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти
	МОН

	до 1 грудня 2021 р.
	підготовлено та видано навчальний посібник


	
	3) розроблення онлайн-курсів для педагогічних працівників і керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти з питань впровадження змішаного навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти
	МОН

	до 1 грудня 2021 р.
	розроблено онлайн- курси

	70. Створення комунікаційної платформи всіх стейкхолдерів професійної (професійно-технічної) освіти в регіонах щодо поліпшення управління у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, підвищення якості освітніх послуг, визначення потреб регіональних ринків праці у кваліфікованій праці
	1) забезпечення здійснення комунікаційних заходів, проведення семінарів, тренінгів для членів регіональних рад професійної (професійно-технічної) освіти
	МОН
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
	до 1 грудня 2023 р.
	здійснено комунікаційні заходи, проведено семінари, тренінги за участю членів регіональних рад професійної (професійно-технічної) освіти

	
	
	
	
	

	71. Створення умов для розвитку дуальної форми навчання з метою забезпечення зв’язку освітнього процесу з реальними вимогами роботодавців до компетентностей та кваліфікацій робітничих кадрів, залучення роботодавців до підготовки робітничих кадрів за дуальною формою здобуття освіти; посилення практико-орієнтованого змісту освіти для забезпечення відповідності потребам регіону у кваліфікованих робітничих кадрах
	1) розроблення методичних рекомендацій для розробників освітніх програм професійної (професійної-технічної) освіти
	МОН
	до 1 грудня 2021 р.
	видано наказ МОН
розміщено методичні рекомендації на офіційному веб-сайті МОН

	
	2) забезпечення здійснення заходів з інформування про кращі практики організації дуальної форми здобуття освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти
	МОН
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
	до 1 грудня 2023 р.
	здійснено заходи щодо інформування про кращі практики організації дуальної форми здобуття освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти

	72. Впровадження електронних освітніх систем для закладів професійно-технічної освіти (е-щоденників, е-журналів, 
е-документообігу, LMS тощо)
	1) запровадження функціональної системи EMIS у системі професійної (професійно-технічної) освіти

	МОН
Мінцифри


	до 1 грудня 2021 р.
	створено функціональну систему EMIS та запроваджено відповідний інструментарій управління в системі професійної (професійно-технічної) освіти

	73. Поширення ефективних профорієнтаційних заходів у закладах загальної середньої освіти та соціальну рекламу для популяризації робітничих професій, підвищення престижності професійної (професійно-технічної) освіти

	1) забезпечення створення та оприлюднення, зокрема в регіональних і місцевих засобах масової інформації, відеоматеріалів щодо популяризації робітничих професій
	МОН
МКІП

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)
	до 1 грудня 2023 р.
	створено та оприлюднено в засобах масової інформації відеоматеріали щодо популяризації робітничих професій


	Напрям “Розвиток загальної середньої освіти”

	74. Впровадження в освітній процес інформаційних технологій з метою поліпшення освітніх процесів у закладах освіти, забезпечення доступу до якісних навчальних матеріалів (е-підручників, онлайн-курсів, інтерактивних матеріалів, відео, 3Д-моделей, VR-лабораторій тощо), впровадження сучасних ефективних педагогічних методик та індивідуальних освітніх траєкторій, зниження бюрократичного навантаження та зменшення обсягу звітності у паперовому вигляді, оптимізація збору та аналізу інформації для повноцінної аналітики та управління змінами
	1) забезпечення розроблення, проведення експертизи, супроводження та розміщення в інформаційно-телекомунікаційній системі дистанційних курсів для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників
	МОН
Мінцифри

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)
	до 1 грудня 2021 р.

	розроблено дистанційні курси для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників
взято участь в дистанційних курсах здобувачами повної загальної середньої освіти та педагогічними працівниками 

	
	2) забезпечення створення та функціонування автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту (АІКОМ)
	МОН
Мінцифри
	—“—
	створено та забезпечено функціонування автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту (АІКОМ)

	75. Впровадження на всіх рівнях освіти навчальних програм для ефективного формування сучасних цифрових навичок та запровадження цифрових навичок
	1) здійснення перегляду та вдосконалення державних стандартів загальної середньої освіти та освітніх програм у частині забезпечення ефективного формування сучасних цифрових навичок та запровадження цифрових навичок
	МОН
Мінцифри
	до 1 грудня 2022 р.
	включено до державних стандартів і типових освітніх програм вимоги до цифрових компетентностей здобувача освіти

	76. Створення на кожному рівні архітектури системи управління цифровізацією освіти, формування реєстрів здобувачів освіти з використанням інтерфейсу прикладного програмування для зовнішніх інформаційних систем, збільшення кількості комп’ютерів у розрахунку на одного учня
	1) забезпечення створення центральної бази даних для ринку освітніх інформаційних систем, реєстру здобувачів освіти і педагогічних працівників та забезпечення їх інтеграції до автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту (АІКОМ)

	МОН
Мінцифри

органи місцевого самоврядування (за згодою)
	—“—
	створено сучасну систему управління цифровізацією освіти, сформовано реєстр здобувачів освіти і педагогічних працівників

	77. Підвищення рівня цифрової грамотності педагогічних працівників
	1) вдосконалення стандартів вищої освіти щодо включення вимог щодо цифрових компетентностей випускника за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю
	МОН
Мінцифри

органи місцевого самоврядування (за згодою)
	до 1 грудня 2021 р.

	до професійного стандарту вчителя включено вимоги щодо цифрової компетентності



	
	2) розроблення та затвердження типової програми з підвищення кваліфікації з цифрової компетентності вчителя
	—“—
	—“—
	видано наказ МОН

	78. Впровадження електронних освітніх систем для закладів загальної середньої освіти (е-щоденників, е-журналів, 
е-документообігу, LMS тощо)
	1) запровадження на базі автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту (АІКОМ) можливості переходу на електронні журнали та електронні щоденники з доступом до них учасників освітнього процесу закладів загальної середньої освіти
	МОН
Мінцифри
	—“—
	—“—

	Напрям “Розвиток дошкільної та позашкільної освіти”

	79. Сприяння органам місцевого самоврядування в реалізації права дітей на здобуття дошкільної та позашкільної освіти
	1) створення правових та організаційних передумов для впровадження нових механізмів та інструментів фінансування здобуття дошкільної та позашкільної освіти
	МОН
Мінцифри

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
	до 1 грудня 2022 р.
	схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України законопроект

	80. Оновлення змісту дошкільної та позашкільної освіти, забезпечення вибору індивідуальних освітніх траєкторій, відповідність змісту навчання потребам і запитам сучасного суспільства
	1) розроблення та затвердження нового державного стандарту дошкільної освіти та типових освітніх програм відповідно до стандарту
	МОН

	до 1 грудня 2023 р.
	прийнято акт Кабінету Міністрів України
видано наказ МОН

	
	2) визначення порядку використання навчальних програм із позашкільної освіти
	—“—

	—“—
	видано наказ МОН

	
	3) розроблення та затвердження типових освітніх програм для мистецьких шкіл (поглиблений рівень) початкової мистецької освіти
	МКІП
Держмистецтв

Державний науково-методичний центр змісту культурно-мистецької освіти (за згодою)
	до 1 грудня 2022 р.
	видано наказ МОН

	
	4) сприяння стимулюванню застосування нових підходів до організації освітнього процесу в мистецьких школах (упровадження типових освітніх програм початкової мистецької освіти)
	—“—
	до 1 грудня 2023 р.
	здійснено інформаційно-комунікаційні заходи

	81. Створення реєстрів здобувачів освіти з використанням інтерфейсу прикладного програмування для зовнішніх інформаційних систем
	1) забезпечення розроблення та функціонування інформаційно-аналітичної системи “Позашкілля”
	МОН
Мінмолодьспорт

МКІП

Мінцифри

Держмистецтв
	до 1 грудня 2022 р.
	створено інформаційно-аналітичну систему “Позашкілля” та забезпечено її функціонування

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	82. Підвищення рівня цифрової грамотності педагогічних працівників
	1) розроблення  та затвердження типової освітньої програми з підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної та позашкільної освіти щодо цифрових компетентностей і медіаграмотності
	МОН
Мінцифри

Український державний центр позашкільної освіти (за згодою)
	до 1 грудня 2021 р.
	видано наказ МОН

	83. Впровадження електронних освітніх систем та автоматизації управлінських процесів для закладів дошкільної та позашкільної освіти (е-щоденники, 
е-журнали, е-документообіг, LMS тощо)
	1) запровадження на базі автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту (АІКОМ)  можливості для переходу на електронні журнали та електронні щоденники з доступом до них учасників освітнього процесу закладів дошкільної та позашкільної освіти 
	МОН
Мінцифри
	—“—
	—“—

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Напрям “Забезпечення освіти осіб з особливими освітніми потребами”

	84. Створення у закладах освіти інклюзивного та безпечного освітнього середовища, універсального дизайну та забезпечення розумного пристосування
	1) створення організаційних передумов для реалізації пілотного проекту із запровадження інклюзивної мистецької освіти “Мистецька освіта без обмежень”
	МКІП
Держмистецтв
	до 1 грудня 2023 р.
	збільшено кількість учнів мистецьких шкіл з особливими освітніми потребами до 1,2 відсотка  загальної кількості учнів мистецьких шкіл

	Напрям “Формування доступної та спроможної мережі закладів для надання якісних медичних послуг”

	85. Затвердження та забезпечення реалізації планів розвитку госпітальних округів облдержадміністраціями

	1) розроблення методології моделювання госпітальної мережі
	МОЗ
інші центральні органи виконавчої влади
	до 30 грудня 2021 р.
	прийнято нормативно-правовий акт

	
	2) розроблення та подання на погодження МОЗ планів розвитку госпітальних округів, що забезпечують функціонування спроможної мережі закладів охорони здоров’я
	Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
МОЗ
	до 30 грудня 2022 р.
	розроблено та подано на погодження МОЗ плани розвитку госпітальних округів

	86. Проведення аудиту доступу населення до повного переліку послуг з первинної медичної допомоги та забезпечення розв’язання проблем доступності та спроможності мережі закладів для надання якісних медичних послуг
	1) проведення оцінки стану надання первинної медичної допомоги та за її результатами підготовка пропозицій щодо розв’язання проблем доступності та підвищення спроможності мережі закладів для надання якісних медичних послуг
	МОЗ
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

	—“—
	подано Кабінетові Міністрів України звіт про оцінку стану надання первинної медичної допомоги 

	87. Забезпечення розбудови телемедичної мережі для надання медичної допомоги пацієнтам у важкодоступних умовах
	1) проведення оцінки стану телемедичної мережі та за результатами визначення концептуального бачення розвитку телемедицини в Україні та підвищення доступності надання медичної допомоги з застосуванням телемедицини
	МОЗ
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)
	до 1 грудня 2023 р.
	прийнято акт Кабінету Міністрів України 

	Напрям “Модернізація та розвиток системи екстреної медичної допомоги”

	88. Забезпечення надання ефективної першої допомоги та удосконалення підходів до реагування на надзвичайні ситуації, що передбачає запровадження системи підготовки фахівців служб екстреної медичної допомоги, визначення механізмів оперативного залучення їх до надання першої допомоги у разі настання нещасного випадку або надзвичайної ситуації
	1) врегулювання на законодавчому рівні питання щодо запровадження системи підготовки фахівців служб екстреної медичної допомоги, визначення механізмів оперативного залучення їх до надання першої допомоги в разі настання нещасного випадку або надзвичайної ситуації
	МОЗ
	до 1 грудня 2022 р.
	—“—

	Напрям “Формування здорової нації та створення належних умов для розвитку системи 
закладів фізичної культури і спорту, у тому числі для осіб з інвалідністю”

	89. Забезпечення проведення інформаційної кампанії з популяризації здорового способу життя із залученням громадських об’єднань, державних та громадських діячів, відомих спортсменів та митців
	1) проведення всеукраїнських інформаційно-просвітницьких заходів

	Мінмолодьспорт
Рада міністрів Автономної Республіки Крим

обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” (за згодою)
	щороку
	здійснено щороку не менше двох інформаційно-просвітницьких заходів та розміщено відповідну інформацію в засобах масової інформації та на Інтернет-ресурсах

	90. Здійснення організаційно-практичних заходів щодо залучення дітей з інвалідністю до занять фізичною культурою, спортом та фізкультурно-спортивною реабілітацією на місцях
	1) популяризація систематичних занять фізичною культурою, спортом та фізкультурно-спортивної реабілітації дітей з інвалідністю в регіонах
	обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	—“—
	збільшено кількість дітей з інвалідністю, що залучені до змагань місцевого, обласного рівня та Всеукраїнської спартакіади “Повір у себе”

	
	2) здійснення заходів щодо організації та проведення відповідних етапів Всеукраїнської спартакіади “Повір у себе” в регіонах
	обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	щороку
	—“—

	
	3) організація та проведення всеукраїнських та фінальних змагань Всеукраїнської спартакіади “Повір у себе”
	Мінмолодьспорт
Мінсоцполітики

Український центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт” (за згодою)
	—“—
	збільшено кількість дітей з інвалідністю, що залучені до змагань місцевого, обласного рівня та Всеукраїнської спартакіади “Повір у себе”

	Напрям “Формування спроможного та всебічно розвинутого молодого покоління”

	91. Сприяння розвитку громадянської освіти та підвищення рівня соціальної інтеграції молоді, формування її готовності та уміння діяти самостійно, бути відповідальними за свої дії, адекватно оцінювати і реагувати на процеси, що відбуваються в державі та світі
	1) включення до типових освітніх програм питання щодо розвитку компетентностей, спрямованих на формування цінностей доброчесності та нетерпимості до корупції
	МОН

Національна академія педагогічних наук (за згодою)
	до 1 грудня 2023 р.
	включено до типових освітніх програм питання щодо розвитку компетентностей, спрямованих на формування цінностей доброчесності та нетерпимості до корупції 

	
	2) розроблення методичних рекомендацій щодо формування у здобувачів освіти культури поваги до правових норм
	МОН

Національна академія педагогічних наук (за згодою)
	до 1 березня 2022 р.
	видано наказ МОН

розміщено на офіційному веб-сайті МОН та поширено листом МОН методичні рекомендації 

	92. Сприяння залученню молоді до волонтерської діяльності
	1) забезпечення навчання фахівців, які працюють у територіальних громадах та популяризують волонтерство серед дітей і молоді 
	Мінмолодьспорт
МОН

Нацсоцслужба
інститути громадянського суспільства та установи, що працюють з молоддю (за згодою)
	до 1 грудня 2023 р.
	забезпечено навчання відповідних фахівців

	93. Сприяння розвитку молодіжних центрів та забезпечення якості послуг, що ними надаються
	1) забезпечення організаційно-методичної підтримки діяльності молодіжних центрів
	Мінмолодьспорт
Рада міністрів Автономної  Республіки Крим

обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

державна установа “Всеукраїнський молодіжний центр”

інститути громадянського суспільства (за згодою)
	до 1 березня 2022 р.
	розроблено методичні рекомендації для утворення молодіжних центрів у територіальних громадах
розроблено методичні рекомендації для організації роботи обласного молодіжного центру з метою підвищення якості роботи

	Оперативна ціль 2. “Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтернаціоналізації бізнесу 
у секторі малого та середнього підприємництва”

	Напрям “Розвиток креативних індустрій”

	94. Забезпечення стимулювання та підтримки підприємництва, зокрема молодіжного, у креативних індустріях шляхом підвищення рівня компетентностей, полегшення доступу до фінансування та розширення систем наставництва
	1) підготовка навчальних матеріалів та забезпечення здійснення навчальних заходів (тренінгових курсів, освітніх модулів) для підвищення рівня підприємницьких, цифрових навичок представників креативних індустрій, зокрема майстрів народних художніх промислів, та осіб, зацікавлених у провадженні економічної діяльності у сфері креативних індустрій
	МКІП
Держмистецтв
	до 1 вересня 2022 р.
	розміщено навчальні матеріали у відкритих інформаційних джерелах
здійснено навчальні заходи 

	
	2) проведення дослідження потенціалу креативних індустрій у розрізі регіонів
	Мінрегіон
МКІП

Рада міністрів Автономної Республіки Крим

обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
	до 1 травня 2023 р.
	проведено дослідження ресурсного потенціалу щодо креативних індустрій в усіх регіонах та результати оприлюднено на 
веб-сайтах Мінрегіону, МКІП та місцевих органів виконавчої влади

	95. Сприяння посиленню спроможності закладів культури до міжсекторної взаємодії, зокрема з операторами креативних індустрій, створення нових культурних продуктів та диверсифікації доходів
	1) забезпечення здійснення заходів щодо стимулювання попиту на креативний продукт та промоції народних художніх промислів в Україні
	МКІП
Держмистецтв

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
	до 1 грудня 2023 р.

	охоплено заходами  не менше ніж 
500 тис. осіб 

	Оперативна ціль 3. “Підвищення інвестиційної привабливості територій, підтримка залучення інвестицій”

	96. Сприяння застосуванню доступних на регіональному та місцевому рівні засобів стимулювання інвесторів: підключення до мереж, забезпечення під’їзних шляхів, надання земельних ділянок у порядку, визначеному земельним законодавством, приміщень тощо


	1) удосконалення законодавства щодо засад створення та функціонування індустріальних парків, у тому числі щодо забезпечення приєднання їх до електромереж
	Мінекономіки
Мінрегіон

НКРЕКП

Антимонопольний комітет
інші центральні органи виконавчої влади

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
	до 1 грудня 2021 р.

	схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України законопроект


	97. Запровадження проведення моніторингу бізнес-середовища та зменшення кількості виявлених бар’єрів для інвестування
	1) вдосконалення системи проведення моніторингу та оцінки ефективності діяльності голів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій у частині вдосконалення переліку показників ефективності роботи обласних держадміністрацій, зокрема щодо формування бюджетів розвитку регіонів, створення індустріальних парків та іншої інфраструктури для залучення інвестицій, коворкінгів, для підтримки мікро-підприємництва та стартапів, програм підтримки малого і середнього підприємництва, взаємодії з Радою бізнес-омбудсмена, державною установою “ЮКРЕЙНІНВЕСТ”

	Мінекономіки        Секретаріат Кабінету Міністрів
інші центральні органи виконавчої влади

державна установа “ЮКРЕЙНІНВЕСТ”

(за згодою)

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою)

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
	—“—
	прийнято акт Кабінету Міністрів України

	98. Запровадження системи комплексного професійного супроводження та обслуговування інвесторів, яке відповідає загальноприйнятим стандартам
	1) забезпечення систематизації та впровадження кращих вітчизняних і світових практик управління інвестиційною діяльністю на регіональному та місцевому рівні, уніфікації та оптимізації процесу підготовки інвестиційних матеріалів та продуктів, територіального маркетингу для забезпечення високої якості супроводу та обслуговування інвесторів, сприяння успішній  реалізації інвестиційних проектів
	державна установа “ЮКРЕЙНІНВЕСТ”
(за згодою)

Мінекономіки

Мінрегіон

інші центральні органи виконавчої влади

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування 
(за згодою)

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування 
(за згодою)

партнери з розвитку 
(за згодою)
	до 1 грудня 2021 р.
	систематизовано та впроваджено кращі вітчизняні та світові практики з управління інвестиційною діяльністю

	99. Запровадження механізму популяризації інвестиційної привабливості регіонів
	1) забезпечення перегляду та актуалізації заходів щодо популяризації інвестиційного потенціалу регіонів у рамках плану заходів щодо популяризації інвестиційного потенціалу України у світі на період до 2025 року
	Мінекономіки
інші центральні органи виконавчої влади

державна установа “ЮКРЕЙНІНВЕСТ” 
(за згодою)

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

агенції регіонального розвитку (за згодою)

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
	щороку до 25 січня
	опубліковано на офіційному веб-сайті Мінекономіки щорічний звіт

	
	2) врегулювання механізмів прийняття Радою з державної підтримки кінематографії рішень про надання державної субсидії на заходи кінокомісіям, що спрямовані на просування (промоцію) локацій України як привабливого місця для створення кінематографічної та аудіовізуальної продукції


	МКІП
Держкіно
	до 1 липня 2021 р.
	видано наказ МКІП

	
	3) забезпечення нормативно-правової основи щодо надання державної підтримки для здійснення заходів кінокомісіями, що спрямовані на просування (промоцію) локацій України як привабливого місця для створення кінематографічної та аудіовізуальної продукції
	Держкіно
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)
	з 1 січня 2022 р.
	прийнято відповідний нормативно-правовий акт

	Оперативна ціль 4. “Сприяння впровадженню інновацій та зростанню технологічного 
рівня регіональної економіки, підтримка інноваційних підприємств та стартапів”

	100. Розроблення та впровадження дієвого механізму підтримки стартап-компаній
	1) врегулювання на законодавчому рівні питання щодо запровадження пільгових умов оренди для новоутворених підприємств 
(“Start-Up”) та інноваційних структур, що займаються трансфером знань (наукові парки, інноваційні центри, центри (офіси) трансферу технологій, 
бізнес-інкубатори та 
бізнес-акселератори, які створені та розміщуються на базі закладів вищої освіти або наукових установ), програм державної допомоги
	МОН
Мінекономіки

Антимонопольний комітет
інші центральні органи виконавчої влади
	2021—
2022 рр.
	прийнято відповідні нормативно-правові акти

	101. Сприяння утворенню та підтримці існуючих бізнес-інкубаторів, що здійснюють підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва, які розробляють та впроваджують інновації на початковій стадії їх розвитку, інноваційних кластерів, що об’єднують юридичних осіб — резидентів та фізичних осіб — підприємців, які провадять інноваційну діяльність, центрів трансферу технологій
	1) проведення інвентаризації наявної дослідницької та інноваційної інфраструктури в закладах вищої освіти та наукових установах з метою визначення можливостей їх участі в розвитку регіонів на засадах смарт-спеціалізації, участі у формуванні ефективної взаємодії між освітнім і науковим середовищем та бізнесом

	МОН
Мінекономіки

Національна академія наук (за згодою)

національні галузеві академії наук (за згодою)

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

агенції регіонального розвитку (за згодою)
	до 1 грудня 2023 р.
	надіслано Кабінетові Міністрів України та місцевим органам виконавчої влади аналітичні матеріали
сформовано базу даних діючих об’єктів дослідницької та інноваційної інфраструктури



	
	2) забезпечення розроблення “регіональних карт”, які містять інформацію про потреби (матеріально-технічна база, кадри, освітні навички для надання послуг регіональному бізнесу та розроблення нових інноваційних технологій) і можливості (надання регіональному бізнесу науково-дослідних, дослідно-конструкторських, експертних, освітніх, консультаційних та інших видів послуг) закладів вищої та професійної (професійно-технічної) освіти
	МОН
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

агенції регіонального розвитку (за згодою)

Національна академія наук (за згодою)

державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України” (за згодою)
	до 1 грудня 2023 р.
	забезпечено створення та оновлення (один раз на два роки) “регіональних карт” щодо потреб і можливостей закладів вищої та професійно-технічної освіти для всіх регіонів України

	102. Сприяння розвитку регіональних систем інноваційної інфраструктури (наукові та технопарки, технополіси тощо)
	1) створення необхідних правових передумов для підвищення ефективності здійснення науковими парками інноваційної діяльності та комерціалізації результатів наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних розробок)
	МОН
Національна академія наук (за згодою)

державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України” (за згодою)


	до 1 грудня 2021 р.
	забезпечено супроводження до прийняття у Верховній Раді України проекту Закону Украхни “Про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків” (реєстраційний номер 4236)

	Оперативна ціль 5. “Сталий розвиток промисловості”

	103. Розроблення та впровадження механізму державної фінансової підтримки проектів регіонального розвитку, що передбачають розвиток пріоритетних видів економічної діяльності, визначених на засадах смарт-спеціалізації (у тому числі обласними та Київською міською держадміністраціями відповідно до методики смарт-спеціалізації ЄС) та передбачених у регіональних стратегіях розвитку (далі — проекти 
смарт-спеціалізації)
	1) врегулювання на законодавчому рівні питання щодо державної фінансової підтримки проектів регіонального розвитку, що передбачають розвиток пріоритетних видів економічної діяльності, визначених на засадах 
смарт-спеціалізації
	Мінрегіон
Мінстратегпром

Мінекономіки

Мінфін

МОН

Антимонопольний комітет
інші центральні органи виконавчої влади

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
	до 1 травня 2022 р.
	прийнято акт Кабінету Міністрів України

	
	2) забезпечення розроблення методичних рекомендацій щодо визначення пріоритетів смарт-спеціалізації регіонів
	Мінекономіки
МОН

Мінрегіон

Національна академія наук (за згодою)

державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України” (за згодою)
	до 1 вересня 2021 р.
	видано наказ Мінекономіки, МОН, Мінрегіону
розміщено методичні рекомендації на офіційних веб-сайтах МОН, Мінекономіки, Мінрегіону

	104. Забезпечення приєднання всіх регіонів України до Європейської платформи 
смарт-спеціалізації (S3 Platform) з метою відкриття доступу регіонам України до інструментів платформи
	1) забезпечення надання методичної та консультативної підтримки процесу приєднання всіх регіонів України до Європейської платформи 
смарт-спеціалізації (S3 Platform)
	Мінекономіки
Мінрегіон

Національна академія наук (за згодою)

державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України” (за згодою)
	до 1 серпня 2021 р.
	надано методичну та консультативну підтримку

	
	2) забезпечення приєднання всіх регіонів України до Європейської платформи 
смарт-спеціалізації 
(S3 Platform)
	Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Мінекономіки

Мінрегіон

Національна академія наук (за згодою)

державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України” (за згодою)
	до 1 грудня 2022 р.
	використано Європейську платформу
смарт-спеціалізації (S3 Platform) в усіх регіонах України

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Стратегічна ціль ІІІ. “Розбудова ефективного багаторівневого врядування”

	Оперативна ціль 1. “Формування ефективного місцевого самоврядування та органів державної влади на 
новій територіальній основі” на засадах нового адміністративно-територіального устрою України”

	105. Забезпечення розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади шляхом розроблення проектів ухвалення та впровадження нової редакції Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, внесення змін до відповідного законодавства
	1) врегулювання на законодавчому рівні питання щодо розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади з відповідним фінансовим забезпеченням
	Мінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
	до 1 вересня 2021 р.
	зареєстровано у Верховній Раді України законопроекти

	106. Побудова системи ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування різних рівнів, спрямованої на комплексний розвиток територій регіонів та територіальних громад
	1) вдосконалення на законодавчому рівні підходів щодо ефективного співробітництва територіальних громад, зокрема в частині визначення порядку обов’язкового співробітництва для територіальних громад, які підпадають під встановлені параметри щодо чисельності населення, економічної спроможності, зокрема за напрямами утримання полігонів твердих побутових відходів, організації переробки та утилізації твердих побутових відходів; організації перевезень громадським транспортом; енергозабезпечення на основі відновлюваних ресурсів
	Мінрегіон
Мінфін

інші центральні органи виконавчої влади

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)


	—“—
	схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України законопроект

	
	2) надання методичного забезпечення для укладання договорів про співробітництво територіальних громад на основі 
кращих практик співробітництва
	Мінрегіон
партнери з розвитку (за згодою)


	до 1 грудня 2021 р.
	розроблено та розміщено на офіційному веб-сайті Мінрегіону методичні рекомендації

	Оперативна ціль 2. “Формування горизонтальної та вертикальної координації державних 
секторальних політик та державної регіональної політики”

	107. Забезпечення впровадження Цілей сталого розвитку на регіональному та місцевому рівні, що повинні бути інтегровані у формування політики на всіх рівнях у горизонтальній (галузеві програми та стратегії) та вертикальній (на базовому, субрегіональному, регіональному та макрорегіональному рівні, а також на рівні міжмуніципального співробітництва) площинах
	1) розроблення законопроекту щодо удосконалення процесів державного планування, а також розроблення, прийняття та виконання державних програмних 
(стратегічних) документів
	Секретаріат Кабінету Міністрів
Мінекономіки

Мінфін

Мінцифри

Мінрегіон
	до 1 червня 2022 р.
	схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України законопроект

	
	2) забезпечення надання методичної допомоги місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування щодо розроблення, реалізації, проведення проведення моніторингу та оцінки регіональних і місцевих цільових програм
	Мінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

органи місцевого самоврядування (за згодою)

партнери з розвитку (за згодою)
	до 1 січня 2022 р.
	видано наказ Мінрегіону
розміщено на офіційному веб-сайті Мінрегіону методичні рекомендації

	
	3) удосконалення процедурних питань, пов’язаних із забезпеченням узгодження секторальних і регіональних пріоритетів розвитку під час розроблення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, актів законодавства, із передбаченням:
проведення аналізу проектів нормативно-правових актів щодо затвердження документів стратегічного планування на предмет їх відповідності актам вищого рівня планування та узгодженості із раніше ухваленими актами законодавства;

обов’язкове погодження Мінрегіоном проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць на предмет оцінки їх впливу на розвиток регіонів і територій та узгодження з пріоритетами, цілями і завданнями Державної стратегії регіонального розвитку;

запровадження порядку, методології та форми оцінювання впливу проекту нормативно-правового акта на регіональний і місцевий розвиток
	Мінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

партнери з розвитку (за згодою)


	до 1 лютого 2022 р.
	прийнято акт Кабінету Міністрів України

	
	4) врегулювання питання щодо надання висновку про відповідність проектів регіональних стратегій розвитку встановленим вимогам щодо їх підготовки та стратегічним цілям і пріоритетам Державної стратегії регіонального розвитку 
	Мінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

органи місцевого самоврядування (за згодою)

партнери з розвитку (за згодою)
	до 1 січня 2022 р.
	прийнято акт Кабінету Міністрів України

	
	5) забезпечення надання методичної допомоги для розроблення територіальними громадами документів стратегічного планування їх розвитку
	Мінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

партнери з розвитку (за згодою)

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

	до 1 червня 2021 р.
	розроблено та розміщено на офіційному веб-сайті Мінрегіону методичні рекомендації

	
	6) створення необхідних організаційних та правових передумов для:
здійснення стратегічного планування на національному, регіональному та місцевому рівні виключно на основі єдиних методичних підходів для стратегічного планування в територіальних громадах, у тому числі з урахуванням досягнення спільних цілей, зокрема Цілей сталого розвитку, у рамках співробітництва територіальних громад, міжрегіонального та транскордонного співробітництва, а також загальнодержавних цілей розвитку в різних сферах (у рамках секторальної децентралізації);

комплексного впровадження вимог до стратегічних планувальних документів, інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, зокрема в частині встановлення логічного зв’язку цілей, завдань, заходів із вимірюваними показниками, що визначаються для проведення об’єктивного моніторингу та оцінювання
	Мінрегіон
Мінекономіки

інші центральні органи виконавчої влади

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

органи місцевого самоврядування (за згодою)

партнери з розвитку (за згодою)
	до 1 грудня 2023 р.
	прийнято акт Кабінету Міністрів України

	
	7) розроблення методики залучення заінтересованих сторін і вигодонабувачів до розроблення, реалізації, проведення моніторингу та оцінки документів щодо планування та виділення бюджетних коштів на регіональному та місцевому рівні
	Мінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

органи місцевого самоврядування (за згодою)
партнери з розвитку (за згодою)
	до 1 січня 2023 р.
	видано наказ Мінрегіону

	108. Розроблення та запровадження системи узгоджених критеріїв, у рамках яких визначаються соціальні, економічні та екологічні наслідки впливу пропонованої політики на розвиток регіонів і територій та відповідно можливість досягнення Цілей сталого розвитку на регіональному рівні

	1) вдосконалення законодавства з питань розроблення державного та місцевих бюджетів усіх рівнів із передбаченням впровадження системи бюджетного планування та звітності, орієнтованої на досягнення цілей Державної стратегії регіонального розвитку, регіональних стратегій розвитку, місцевих стратегій розвитку, Цілей сталого розвитку на всіх рівнях врядування, у тому числі щодо:
підготовки прогнозу місцевого бюджету, паспортів бюджетних програм і звітів про їх виконання (цілі, завдання та результативні показники, що відповідають завданням та індикаторам цілей Державної стратегії регіонального розвитку, регіональних стратегій розвитку, стратегій розвитку територіальних громад, Цілей сталого розвитку);

врахування цілей Державної стратегії регіонального розвитку, регіональних стратегій розвитку, стратегій розвитку територіальних громад, Цілей сталого розвитку в процесі середньострокового бюджетного планування на державному та місцевому рівні в частині узгодження пріоритетних напрямів розвитку відповідних сфер/галузей та їх фінансового забезпечення, а також оформлення показників за бюджетними програмами, які забезпечують виконання інвестиційних проектів
	Мінрегіон
Мінекономіки

Мінфін

інші центральні органи виконавчої влади

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
	до 1 липня 2022 р.
	прийнято акт Кабінету Міністрів України

	
	2) удосконалення законодавства у сфері оцінювання діяльності голів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій з метою забезпечення проведення щокварталу моніторингу та оцінки ефективності їх діяльності
	Секретаріат Кабінету Міністрів
Мінрегіон

інші центральні органи виконавчої влади

партнери з розвитку
(за згодою)
	до 1 грудня 2023 р.
	прийнято акт Кабінету Міністрів України

	109. Створення взаємопов’язаної системи планування просторового розвитку держави на основі оновленої Генеральної схеми планування території України та містобудівної документації регіонального і місцевого рівня
	1) розроблення Генеральної схеми планування території України

	Мінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування 
(за згодою)

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування 
(за згодою)
	до 30 грудня 2022 р.
	розроблено та затверджено в установленому законодавством порядку Генеральну схему планування території України

	110. Визначення механізму обов’язкового врахування рішень містобудівної документації на державному, регіональному та місцевому рівні під час формування та виконання державних інвестиційних програм/заходів
	1) створення умов для врахування рішень містобудівної документації на державному, регіональному та місцевому рівні під час формування та виконання державних та місцевих інвестиційних програм і здійснення заходів, у тому числі щодо капітальних інвестицій, у сферах електро-, газо-, тепло-, водопостачання та водовідведення
	Мінрегіон
Мінекономіки

інші центральні органи виконавчої влади

Рада міністрів Автономної Республіки Крим

обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) 
	до 1 грудня 2021 р.
	прийнято акт Кабінету Міністрів України

	Оперативна ціль 3. “Побудова системи ефективного публічного інвестування на всіх рівнях врядування”

	111. Удосконалення механізму фінансової підтримки розвитку регіонів та територіальних громад
	1) вдосконалення механізму розподілу загального обсягу фінансових ресурсів на розвиток та утримання автомобільних доріг державного та місцевого значення в частині пріоритетності спрямування коштів відповідно до запланованих регіональними стратегіями розвитку заходів щодо розвитку та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення шляхом внесення змін до Методики визначення обсягу фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг та нормативів витрат, пов’язаних з утриманням автомобільних доріг, затвердженої наказом Мінінфраструктури, Мінфіну 21 вересня 2012 р. № 573/1019
	Мінінфраструктури
Мінфін

Мінрегіон

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)


	до 1 вересня 2021 р. 


	видано спільний наказ Мінінфраструктури та Мінфіну 



	
	2) проведення аналізу практики та можливості підготовки та реалізації проектів регіонального розвитку, що можуть здійснюватися за рахунок спільного фінансування різних розпорядників коштів — центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
	Мінрегіон
Мінфін

інші центральні органи виконавчої влади

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
партнери з розвитку (за згодою)
	до 1 червня 2022 р.
	підготовлено та подано Кабінету Міністрів України аналітичні матеріали

	112. Розширення переліку механізмів та форм публічно-приватного партнерства у частині розбудови соціальної інфраструктури за прикладом револьверних фондів на підтримку місцевих програм підвищення енергоефективності будівель

	1) підготовка посібника з питань державно-приватного партнерства з акцентуванням уваги на розробленні та оцінці концептуальної записки, оцінці техніко-економічного обґрунтування, підготовці до проведення конкурсу та управлінні реалізацією договорів на умовах державно-приватного партнерства
	Мінекономіки
Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства
(за згодою)
	до 1 червня 2022 р.
	підготовлено та оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінекономіки практичний посібник

	
	2) підготовка методичного посібника щодо додаткового залучення коштів для проектів регіонального розвитку за рахунок доступних для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування джерел, відмінних від бюджету
	Мінрегіон
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

органи місцевого самоврядування (за згодою)

партнери з розвитку (за згодою)
	—“—
	підготовлено методичний посібник
оприлюднено методичний посібник на офіційному 
веб-сайті Мінрегіону

	113. Сприяння поширенню випуску муніципальних облігацій для забезпечення реалізації проектів, спрямованих на посилення економічної спроможності регіонів, територіальних громад
	1) внесення змін до законодавства, що регулює випуск цінних паперів, у частині прав органів місцевого самоврядування на випуск цінних паперів з урахуванням змін адміністративно-територіального устрою
	Мінфін
Мінрегіон

інші центральні органи виконавчої влади

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
	до 1 грудня 2023 р.
	прийнято акт Кабінету Міністрів України


	114. Запровадження механізму незалежного оцінювання у процесі конкурсного відбору програм і проектів регіонального розвитку, що можуть фінансуватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів
	1) розроблення методичних рекомендацій з питань:
порядку та методології попередньої оцінки проектів регіонального розвитку та інших інвестиційних проектів, що реалізуються за бюджетні кошти, та оцінки результатів реалізації стратегій, програм і проектів, що фінансуються за бюджетні кошти в середньостроковій перспективі;

порядку виявлення та управління ризиками під час підготовки інвестиційних проектів за бюджетні кошти та їх реалізації;

порядку та методології оцінювання проектів, що реалізуються за кошти місцевих бюджетів, у тому числі із залученням зовнішніх експертів для оцінки проектів, що фінансуються за кошти місцевих бюджетів
	Мінрегіон
Мінекономіки

Мінфін

Держенергоефективності

інші центральні органи виконавчої влади

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

партнери з розвитку (за згодою)


	до 1 вересня 2022 р.
	прийнято відповідні нормативно-правові акти

	Оперативна ціль 4. “Розбудова потенціалу суб’єктів державної регіональної політики”

	Напрям “Забезпечення професійного розвитку посадових осіб місцевих органів виконавчої влади, 
посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад”

	115. Створення належних умов для розвитку на засадах прозорої та доброчесної конкуренції ринку освітніх послуг у сфері професійного навчання посадових осіб місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад 
	1) розроблення на основі компетентнісного підходу професійних стандартів служби в органах місцевого самоврядування
	НАДС
Мінекономіки

Інститут професійних кваліфікацій (за згодою)

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
	до 1 червня 2023 р.
	затверджено відповідні професійні стандарти

	116. Забезпечення організації підвищення кваліфікації посадових осіб місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад з питань, пов’язаних з реалізацією державної політики у сфері розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади, цифрового розвитку, електронного урядування та електронної демократії, стратегічних комунікацій, детінізації доходів тощо
	1) забезпечення розроблення та впровадження короткострокових програм та/або модулів до професійних (сертифікатних) програм з підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад з питань:
співробітництва територіальних громад;

стратегічного планування розвитку регіонів і територіальних громад;

нормо-проектувальної техніки та впровадження системи “RBM — управління, орієнтоване на результат” у сфері регіональної політики;

проведення моніторингу та оцінювання проектів, що реалізуються за бюджетні кошти, методики оцінювання проектів, визначення їх сильних та слабких сторін, аналізу ризиків, оцінки впливу на вигодонабувачів;

співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, підготовки необхідних документів для участі під час виконання програм і реалізації проектів міжнародних фінансових організацій
	НАДС
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого

самоврядування (за згодою)

всеукраїнські асоціації органів місцевого

самоврядування (за згодою)

партнери з розвитку (за згодою)
	—“—
	розроблено та впроваджено короткострокові програми та/або модулі до професійних (сертифікатних) програм з підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

	117. Залучення всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування до періодичного вивчення загальних потреб у професійному навчанні посадових осіб місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб місцевого самоврядування
	1) проведення із залученням на конкурсній основі відповідних дослідницьких організацій, установ для вивчення загальних потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб органів місцевого самоврядування
	НАДС
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

партнери з розвитку (за згодою)


	до 1 вересня 2023 р.
	оприлюднено звіт про вивчення загальних потреб у професійному навчанні 

	118. Сприяння співпраці на регіональному рівні державних органів, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, програм міжнародної технічної допомоги, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, установ, закладів різних форм власності, що надають освітні послуги у сфері професійного навчання посадових осіб місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад
	1) створення умов для активізації співпраці спеціалізованих інституцій національного рівня у сфері інвестицій, промоції експорту, підтримки розвитку малого та середнього бізнесу з місцевими органами виконавчої влади, агенціями регіонального розвитку та органами місцевого самоврядування для підтримки реалізації спільних ініціатив та проектів у сфері регіонального розвитку
	Мінрегіон
Мінекономіки

Офіс розвитку малого і середнього підприємництва при Мінекономіки (за згодою)

державна установа “ЮКРЕЙНІНВЕСТ” (за згодою)

державна установа “Офіс з просування експорту” (за згодою)

Агенція з питань державно-приватного партнерства (за згодою)

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

партнери з розвитку (за згодою)
	до 1 грудня 2021 р.
	підписано та оприлюднено меморандум про співпрацю


	
	2) забезпечення здійснення комунікативних заходів з обговорення актуальних питань професійного навчання державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад
	Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

НАДС

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

партнери з розвитку (за згодою)
	щороку до 
1 вересня
	здійснено не менше трьох комунікативних заходів

	119. Забезпечення упередження необґрунтованого відтоку кваліфікованих посадових осіб місцевих органів виконавчої влади у разі зміни системи місцевих органів виконавчої влади в рамках реформування адміністративно-територіального устрою України, в тому числі шляхом їх перекваліфікації
	1) вдосконалення законодавства з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, врегулювання процедур щодо призначення державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування
	НАДС               Мінрегіон                   Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
	до 1 грудня 2022 р.
	схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України відповідні законопроекти

	Напрям “Підвищення спроможності агенцій регіонального розвитку та інших інституцій місцевого розвитку”

	120. Удосконалення законодавства щодо створення та функціонування агенцій регіонального розвитку, розширення переліку співзасновників агенцій регіонального розвитку в частині залучення до їх складу представників органів місцевого самоврядування, великих підприємств, бізнес-асоціацій, фінансових та банківських установ регіону, наукових установ та закладів вищої освіти, громадських організацій
	1) створення необхідних правових та організаційних передумов для підвищення ефективності діяльності агенцій регіонального розвитку, утворених відповідно до Закону України “Про засади державної регіональної політики”, у частині розширення переліку співзасновників, функцій і завдань таких установ, впровадження системи взаємодії з агенціями регіонального розвитку та координації їх діяльності, залучення агенцій до підготовки та виконання програм і реалізації проектів регіонального розвитку
	Мінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

партнери з розвитку (за згодою)
	до 1 грудня 2022 р.
	прийнято постанову Кабінету Міністрів України 


	121. Забезпечення методологічної та організаційної підтримки діяльності агенцій регіонального розвитку, що утворені відповідно до Закону України “Про засади державної регіональної політики”, а також інших інституцій місцевого розвитку в частині підвищення їх інституційної спроможності до ефективної реалізації державної регіональної політики
	1) створення умов для перетворення агенцій регіонального розвитку на дієві інституції для підтримки процесу інвестування на регіональному рівні шляхом:
запровадження методологічного та інформаційного супроводження агенцій регіонального розвитку з питань формування та реалізації державної регіональної політики та розвитку місцевого самоврядування;

підвищення інституційної спроможності через запровадження для співробітників агенцій регіонального розвитку навчальних і тренінгових програм;

надання повноважень щодо супроводу проектів державно-приватного партнерства, що започатковуються в регіоні
	Мінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

партнери з розвитку (за згодою)
	до 1 грудня 2021 р.
	прийнято постанову Кабінету Міністрів України

	Оперативна ціль 5. “Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та 
протидія домашньому насильству та дискримінації”

	122. Забезпечення застосування гендерного підходу до процесів стратегічного планування та формування бюджету на регіональному та місцевому рівні, залучення до цього процесу місцевих жіночих організацій, а також осіб, які зазнають різних форм дискримінації
	1) методичне забезпечення діяльності відповідальних фахівців органів місцевого самоврядування з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

	Мінсоцполітики
Мінрегіон

інші центральні органи виконавчої влади

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

партнери з розвитку (за згодою)
	до 1 березня 2022 р.
	видано наказ Мінсоцполітики
оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики методичні рекомендації

	
	2) розроблення методичних рекомендацій щодо організації діяльності уповноважених осіб (координаторів) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі, відповідальних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі
	Мінсоцполітики
Мінрегіон

інші центральні органи виконавчої влади

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

партнери з розвитку (за згодою)
	до 1 грудня 2023 р.
	видано наказ Мінсоцполітики
оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики методичні рекомендації

	
	3) розвиток спроможності працівників Мінрегіону, окремих облдерж-адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо застосування гендерного підходу під час розроблення прогнозних і програмних документів та бюджетних програм
	Мінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади

обласні держадміністрації


органи місцевого самоврядування (за згодою)

партнери з розвитку (за згодою)
	до 1 грудня 2022 р.
	пройдено тренінги з гендерного аналізу проектів нормативно-правових актів, оцінки гендерного впливу та гендерно орієнтованого бюджетування працівниками підрозділів Мінрегіону, окремих облдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування 

	
	4) інтеграція гендерних підходів під час розроблення проектів нормативно-правових актів у сфері регіонального розвитку та децентралізації з метою забезпечення їх узгодження з міжнародними та національними зобов’язаннями України щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
	
	
	проведено гендерний аналіз та оцінку гендерного впливу проектів нормативно-правових актів стратегічного та програмного характеру Мінрегіону, окремих облдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування

	
	5) проведення гендерного аналізу щонайменше 50 відсотків бюджетних програм Мінрегіону, окремих облдерж-адміністрацій та органів місцевого самоврядування з метою врахування в них гендерних аспектів і відповідності потребам та інтересам жінок і чоловіків та/або їх груп
	
	
	проведено гендерний аналіз щонайменше 50 відсотків бюджетних програм Мінрегіону, окремих обласних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування


	123. Забезпечення збору даних з розподілом за ознакою статі, віком, місцем проживання та іншими необхідними ознаками для їх врахування під час розроблення програм і планів регіонального та місцевого розвитку, а також формування бюджетів


	1) розроблення матриці індикаторів із розподілом за статтю, віком, місцем проживання та іншими необхідними ознаками для врахування під час формування стратегічних і програмних документів у сфері регіонального та місцевого розвитку, а також під час формування бюджетів

	Мінрегіон
Держстат

Мінсоцполітики

Мінфін

інші центральні органи виконавчої влади

партнери з розвитку (за згодою)
	до 1 березня 2022 р.
	підготовлено та оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінрегіону методичні рекомендації

	124. Здійснення заходів щодо протидії та запобігання домашньому насильству та насильству за ознакою статі шляхом координації зусиль усіх заінтересованих сторін на національному, регіональному та місцевому рівні
	1) проведення консультації із заінтересованими сторонами щодо удосконалення заходів із протидії та запобігання домашньому насильству та насильству за ознакою статі з метою координації зусиль усіх заінтересованих сторін
	Мінсоцполітики
Мінрегіон

інші центральні органи виконавчої влади

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

партнери з розвитку (за згодою)
	до 1 березня 2022 р.
	проведено консультації із заінтересованими сторонами щодо удосконалення заходів з протидії та запобігання домашньому насильству та насильству за ознакою статі

	
	2) підготовка рекомендацій щодо включення заходів із протидії та запобігання домашньому насильству та насильству за ознакою статі до стратегічних і програмних документів на регіональному та місцевому рівні
	
	
	розроблено та оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики рекомендації

	125. Забезпечення створення платформи для координації та партнерства з метою сприяння обміну знаннями та досвідом у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків між різними адміністративними рівнями у співпраці з ключовими заінтересованими сторонами та партнерами

	1) проведення щороку конференцій для координації та партнерства з метою сприяння обміну знаннями та досвідом у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків між різними адміністративними рівнями у співпраці з ключовими заінтересованими сторонами та партнерами
	Мінсоцполітики
Нацсоцслужба

Мінрегіон

інші центральні органи виконавчої влади

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

партнери з розвитку (за згодою)
	до 1 грудня 2023 р.
	проведено не менше трьох конференцій для координації та партнерства

	
	2) поширення інформації про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на регіональному та місцевому рівні на спеціалізованих інформаційних ресурсах з питань децентралізації
	Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київські та Севастопольська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою)

Мінсоцполітики

Нацсоцслужба

Мінрегіон

інші центральні органи виконавчої влади партнери з розвитку (за згодою) 
	постійно
	розміщено на сайті decentralization.gov.ua інформацію про реалізацію державної політики забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на регіональному та місцевому рівні 

	126. Створення умов для підвищення потенціалу Мінрегіону, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо інтеграції гендерного підходу у стратегічне та бюджетне планування, реалізацію, моніторинг та оцінювання політики регіонального розвитку
	1) підвищення інституційного потенціалу Мінрегіону, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо інтеграції гендерного підходу у стратегічне планування, бюджетування, реалізацію, проведення моніторингу та оцінювання державної регіональної політики
	Мінрегіон
органи місцевого самоврядування (за згодою)

партнери з розвитку (за згодою)
	до 1 березня 2022 р.
	проведено оцінку інституційного потенціалу
розроблено план підвищення інституційного потенціалу щодо інтеграції гендерного підходу у стратегічне планування, бюджетування, реалізацію, проведення моніторингу та оцінювання державної регіональної політики

	127. Запровадження системи моніторингу та оцінювання регіонального та місцевого розвитку, орієнтованої на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, дотримання прав людини, у тому числі шляхом розрахунку та застосування індексу гендерної нерівності та регіонального індексу гендерного розвитку як коригуючих факторів, пов’язаних з розрахунком регіонального індексу людського розвитку в Україні на основі методології Програми розвитку ООН
	1) проведення гендерного аналізу та впровадження гендерного підходу в систему проведення моніторингу та оцінювання сталого регіонального та місцевого розвитку, орієнтованої на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, дотримання прав людини
	Мінрегіон
Держстат

інші центральні органи виконавчої влади

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

партнери з розвитку (за згодою)
	—“—
	розроблено рекомендації за результатами гендерного аналізу


	Оперативна ціль 6. “Розбудова системи інформаційно-аналітичного забезпечення та
 розвиток управлінських навичок для прийняття рішень, що базуються 
на об’єктивних даних та просторовому плануванні”

	128. Визначення потреб у даних з різних інформаційних джерел, які необхідні органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у процесі ухвалення рішень щодо реалізації державної регіональної політики, державної стратегії регіонального розвитку та регіональних стратегій розвитку
	1) впровадження аналізу даних з різних інформаційних джерел центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій

	Мінрегіон
Держстат

інші центральні органи виконавчої влади

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування 
(за згодою)

партнери з розвитку (за згодою)
	до 1 січня 2022 р.
	підготовлено та подано на розгляд Міжвідомчій координаційній комісії з питань регіонального розвитку пропозиції щодо показників проведення моніторингу регіонального та місцевого розвитку в частині їх актуалізації (пов’язані з національними та регіональними цілями відповідно до затверджених стратегій розвитку), ефективності (вимірюють відповідні процеси), надійності та корисності (надають інформацію, якою органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і політики можуть скористатися за призначенням), дезагрегації та відображення ставлення вигодонабувачів до результатів впливу різних політик на життя людей 

	
	2) проведення аудиту наявних статистичних та адміністративних даних у сфері регіонального, місцевого розвитку та інвестування за бюджетні кошти, підготовка пропозицій щодо удосконалення наявної інформаційної бази та джерел інформації
	Мінрегіон
Держстат

інші центральні органи виконавчої влади

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

партнери з розвитку (за згодою)
	до 1 січня 2022 р.
	прийнято відповідні нормативно-правові акти 

	
	3) створення необхідних організаційних та правових передумов для запровадження на державному, регіональному та місцевому рівні регулярних досліджень з актуальних питань реалізації Державної стратегії регіонального розвитку з метою збору та аналізу необхідної для прийняття обґрунтованих управлінських рішень інформації, зокрема щодо:
стану та проблем розвитку визначених функціональних територій;

рівня регіональної та місцевої згуртованості;

ефективності використання бюджетних коштів для реалізації інвестиційних проектів  на регіональному та місцевому рівні;

ефективності використання інструменту державно-приватного партнерства;

інших актуальних питань за рішенням Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку
	Мінрегіон
Мінекономіки

Агенція з питань державно-приватного партнерства
інші центральні органи виконавчої влади

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

партнери з розвитку (за згодою)
	до 1 січня 2022 р.
	прийнято постанову Кабінету Міністрів України

	129. Забезпечення інтегрування даних з різних інформаційних джерел для проведення моніторингу та оцінки розвитку регіонів та територіальних громад у єдину геоінформаційну систему, що розроблена та функціонує за стандартами відповідних баз даних у державах — членах ЄС. Концентрація ресурсів для створення та забезпечення функціонування такої єдиної геоінформаційної системи
	1) забезпечення створення та функціонування системи проведення моніторингу і оцінки державної регіональної політики, у тому числі на основі єдиної інтегрованої геоінформаційної системи проведення моніторингу та оцінювання розвитку регіонів і громад з урахуванням Цілей сталого розвитку та гендерних підходів
	Мінрегіон
Держстат

інші центральні органи виконавчої влади

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

партнери з розвитку (за згодою)
	до 1 січня 2022 р.
	прийнято акт Кабінету Міністрів України

	130. Створення єдиної системи проведення статистичних спостережень та збору і подання інформації на рівні територіальних громад
	1) створення необхідних організаційних та правових передумов для впровадження системи статистики на рівні територіальних громад, що передбачає:
запровадження системи індикаторів для моніторингу показників, необхідних для стратегічного прогнозування та планування розвитку територіальних громад;

організацію збору, обробки та оприлюднення статистичних показників розвитку територіальних громад, необхідних для стратегічного прогнозування та планування
	Мінрегіон
Держстат

інші центральні органи виконавчої влади

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

партнери з розвитку (за згодою)
	до 1 січня 2023 р.
	прийнято акт Кабінету Міністрів України

	
	2) забезпечення методологічного супроводу впровадження системи статистики на рівні територіальних громад
	Мінрегіон
Держстат

інші центральні органи виконавчої влади

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

партнери з розвитку (за згодою)
	до 1 грудня 2023 р.
	запроваджено систему статистики на рівні територіальних громад
розміщено на офіційному веб-сайті Мінрегіону методичні рекомендації

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	131. Забезпечення підвищення кваліфікації фахівців, які проводять аналіз статистичних та просторових даних за допомогою сучасного програмного забезпечення, здійснюють розроблення рекомендацій для супроводження процесу планування, моніторингу та оцінки регіонального розвитку

	1) забезпечення розроблення та впровадження короткострокових програм та/або модулів до професійних (сертифікатних) програм з підвищення кваліфікації посадових осіб місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад з питань аналізу та інтерпретації статистичних та просторових даних за допомогою сучасного програмного забезпечення, розроблення рекомендацій для супроводження процесу планування, проведення моніторингу та оцінки регіонального розвитку та прийняття відповідних управлінських рішень
	НАДС
Мінрегіон

інші центральні органи виконавчої влади

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

органи місцевого самоврядування 
(за згодою)

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування 
(за згодою)

партнери з розвитку 
(за згодою)
	до 1 вересня 2022 р.
	розроблено та впроваджено короткострокові програми та/або модулі до професійних (сертифікатних) програм підвищення кваліфікації посадових осіб місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад


_____________________

